ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИШИМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ

К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ И КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ

ГАПОУ ТО «ИШИМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Авторы: Гусева Елена Борисовна - преподаватель ГАПОУ ТО

«Ишимский многопрофильный техникум»,

Бочкарева Лариса Владимировна - преподаватель ГАПОУ ТО

«Ишимский многопрофильный техникум»,

Долгих Елена Владимировна - преподаватель ГАПОУ ТО

«Ишимский многопрофильный техникум»

укрупнённая группа специальностей и направлений подготовки

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

г. Ишим, 2018

Содержание

| 1. Пояснительная записка | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Цели, задачи разработки | 3 |
| 1.2. Актуальность | 3 |
| 1.3. Оригинальность, новизна, преимущества конкурсной работы | 4 |
| 1.4. Практическая значимость разработки для системы СПО с указанием целевой аудитории | 4 |
| 1.5. Обоснование соответствия нормативно-правовым актам и готовность к внедрению или степень внедрения в образовательный процесс | 4 |
| 2. Основная часть | 5 |
| 2.1. Паспорт проекта | 5 |
| 2.2. Структурно-функциональные направления и контрольные точки проекта | 12 |
| 2.3. Структурно-функциональная модель подготовки к демонстрационному экзамену | 17 |
| 2.4. План-график проекта | 18 |
| 2.5. Матрица распределения ответственности | 25 |
| 3. Выводы | 32 |

1. Пояснительная записка

  - Цели, задачи разработки

Цель: оказание методической помощи преподавателям, реализующим подготовку студентов укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, позволяющей построить эффективную траекторию структурно-функциональных направлений, способствующих формированию профессиональных компетенций, необходимых для успешного прохождения итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами профессиональной подготовки и квалификации Worldskills.

Задача: выделить структурно-функциональные направления модели подготовки студентов к итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена, позволяющие достичь высокого уровня профессионального мастерства и способствующие эффективному формированию у выпускников профессиональных компетенций для решения реальных производственных задач.

  - Актуальность

Внедрение в систему среднего профессионального образования новых образовательных стандартов, в том числе по наиболее перспективным и востребованным направлениям подготовки специалистов и рабочих кадров (ТОП 50), требующих подготовки специалистов нового формата, в соответствии с международными стандартами и передовыми практиками требует качественно нового методического сопровождения образовательного процесса.

Федеральные государственные образовательные стандарты предусматривают проведение государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального образования в формате демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills.

Федеральный приоритетный проект «Образование», утвержденный в октябре 2016 года, выделяет внедрение демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills в рамках государственной итоговой аттестации как одну из главных задач.

Подготовка к государственной итоговой аттестации не может носить точечный характер, это есть поступательный процесс, охватывающий весь период обучения.

Исходя из вышесказанного, можно однозначно утверждать, что представленные методические рекомендации являются необходимыми, актуальными и своевременными для системы профессионального образования в современных реалиях.

  - Оригинальность, новизна, преимущества конкурсной работы

Методические рекомендации представлены в форме проекта, включающего в себя совокупность механизмов и мероприятий образовательной организации среднего профессионального образования, направленных на получение выпускника нового качества – «Специалиста будущего».

Преимуществами методических рекомендаций является разработанная уникальная комплексная модель подготовки студентов к государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, учитывающая интересы всех заинтересованных сторон – стейкхолдеров и нацеленная на результат – получение специалиста, владеющего передовыми технологиями в соответствии с международными стандартами.

  - Практическая значимость разработки для системы СПО с указанием целевой аудитории

Методические рекомендации носят практический характер для поэтапной подготовки студентов на протяжении всего срока обучения по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника к государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена. Методические рекомендации предназначены для преподавателей, реализующих образовательные программы в системе среднего профессионального образования по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

  - Обоснование соответствия нормативно-правовым актам и готовность к внедрению или степень внедрения в образовательный процесс

Методические рекомендации реализуются в ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» с 1 сентября 2018 года по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и разработаны в соответствии с действующими нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования и науки Тюменской области, Федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов, требований работодателей. Основанием для инициализации проекта является программа модернизации (развития) ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» на 2018-2020 гг.

2. Основная часть

2.1. Паспорт проекта

| Цель проекта | Внедрение методики подготовки к демонстрационному экзамену студентов ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника |
| --- | --- |
| Задачи проекта | 1. Анализ материально-технической базы ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» на возможность организации площадки для проведения олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, квалификационных экзаменов и демонстрационного экзамена; 2. Разработка структурно-функциональной модели подготовки к демонстрационному экзамену студентов, обучающихся по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 3. Разработка комплекса практико-ориентированных заданий для проведения конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, квалификационных экзаменов в соответствии с требованиями международных стандартов Worldskills; 4. Повышение качества подготовки специалистов по наиболее востребованным и перспективным специальностям, входящим в ТОП-50; 5. Обучение экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills, в том числе социальных партнеров по компетенциям: Программные решения для бизнеса, Сетевое и системное администрирование; 6. Повышение престижа УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника посредством участия студентов в конкурсах профессионального мастерства различных уровней, чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и других конкурсах; 7. Востребованность выпускников УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника на рынке труда; 8. Формирование положительного имиджа профессиональной образовательной организации. |
| Планируемые результаты проекта | 1. Создан центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по компетенции Программные решения для бизнеса по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 2. Разработана структурно-функциональная модель подготовки к демонстрационному экзамену студентов, обучающихся по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 3. Разработан банк практико-ориентированных заданий для проведения конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, квалификационных экзаменов в соответствии с требованиями международных стандартов Worldskills; 4. Достигнут запланированный процент качественной успеваемости студентов по результатам промежуточных и государственной итоговой аттестации; 5. Обучены эксперты с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям: Программные решения для бизнеса, Сетевое и системное администрирование; 6. Специальности УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника востребованы абитуриентами; 7. Возросла доля трудоустроенных выпускников по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 8. Профессиональная образовательная организация конкурентоспособна на рынке образовательных услуг. |
| Целевая аудитория | Студенты 1 курса, обучающиеся по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника |
| Заинтересованные стороны/стейкхолдеры | Активно управляют: ДОН ТО, администрация ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», преподаватели; Поддерживают удовлетворенность: муниципалитет; Наблюдают (минимум усилий): родители, школьники, ВУЗы, ССУЗы; Поддерживают информированность: социальные партнеры, СМИ, социальные сети, интернет-сообщество. |
| Уникальность проекта | Создана комплексная модель подготовки студентов к государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, учитывающая интересы всех заинтересованных сторон – стейкхолдеров и нацеленная на результат – получение специалиста, владеющего передовыми технологиями. |
| Качества проекта | - Повышение качественной успеваемости студентов; - Увеличение процента посещаемости учебных занятий, в том числе на базе предприятий; - Увеличение количества студентов, посещающих кружки профессиональной направленности; - Увеличение количества студентов, вовлеченных в конкурсное движение; - Положительные отзывы стейкхолдеров. |
| Механизмы реализации проекта | Этапы | Сроки реализации | Описание | Ответственные |
|  | Подготовительный | 01.01.2018-31.08.2018 | Инициализация проекта: целеполагание, определение этапов и сроков реализации проекта, ответственных. | Руководитель проекта Конев С.Г., Плотникова О.Н., Проектный комитет: Гусева Е.Б., Долгих Е.В., Бочкарева Л.В. |
|  | 2. Основной | 01.09.2018-30.04.2021 | - Подготовка педагогических кадров; - Реализация основной образовательной программы, в том числе курсовое проектирование, проведение квалификационных экзаменов, - Кружковая работа, - Конкурсное движение, - Проведение учебных занятий на базе социальных партнеров. | Руководитель проекта; Проектный комитет; Преподаватели, реализующие основные образовательные программы по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника |
|  | 3. Финальный | 01.06.2021-30.06.2021 | Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | Руководитель проекта; Проектный комитет; Преподаватели, реализующие основные образовательные программы по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника |
| Сроки | 01.09.2018 г. – 30.06.2021 г. |
| Ресурсы | Трудовые – педагогические работники, социальные партнеры | Материальные – социальные партнеры, Департамент образования и науки Тюменской области, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, внебюджетные средства. | Затраты – 500000 рублей |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | Базовое значение показателя | Учебный год |
|  |  |  | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|  | Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе педагогических работников реализующих ООП, % | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших подготовку как экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", в общем числе педагогических работников реализующих ООП, % | 75 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля представителей работодателей, привлечённых к проведению лабораторно-практических занятий, от общего количества педагогических работников, осуществляющих подготовку по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, % | 25 | 25 | 25 | 50 |
|  | Доля лабораторных (практических) занятий по дисциплинам, МДК, ПМ профессионального учебного цикла, проведенных, на базе организаций работодателей, % | 25 | 27 | 29 | 31 |
|  | Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (чел. за год) | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | Количество участников областных, всероссийских олимпиад по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (чел. за год) | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Качественная успеваемость по дисциплинам профессионального цикла, % | 51 | 55 | 57 | 60 |
|  | Качественная успеваемость по результатам курсового проектирования, % | 51 | 55 | 57 | 60 |
|  | Качественная успеваемость по результатам квалификационных экзаменов | 51 | 55 | 57 | 60 |
|  | Доля студентов, посещающих кружки профессиональной направленности, в общем числе обучающихся по УГС, % | 18 | 36 | 42 | 51 |
| Коммуникации | Личные встречи, телефонная связь, факсимильная связь, Skype, социальные сети, корпоративная почта, облачные технологии. |
| Бюджет проекта | Основные источники финансирования: | Дополнительные источники финансирования: |
|  | - областной бюджет; - внебюджетное финансирование | ПАО «Ростелеком» |
| Управление поставками | Взаимодействие с социальными партнерами: - ПАО «Ростелеком», - Вычислительный центр ГБУЗ ОБ № 4, - ИПИ им П.П. Ершова (Филиал ТГУ в г. Ишиме) |
| Карта медиа продвижения проекта | СМИ: ИлиТВ, ИшимТВ, ШтурманМедиа, Vishime.ru, «Ишимский купец» | Социальные сети: ВКонтакте, Instagram, Телеграмм, Viber |
| Риски проекта | Содержание риска | Планируемые мероприятия по предупреждению наступления риска |
| Положительные | Излишние инвестиции | Расширение проекта (создание дополнительных кружков по компетенциям WorldSkills) |
|  | Большое количество абитуриентов, желающих поступить на обучение по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | Увеличение количества КЦП по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника |
| Отрицательные | Сокращение запланированного бюджетного финансирования на реализацию проектных мероприятий | Корректировка бюджета проекта |
|  | Устоявшиеся стереотипы проведения учебных занятий в образовательном учреждении | Распространение передового педагогического опыта, стажировки на инновационных предприятиях, привлечение представителей работодателей к проведению лабораторно-практических занятий |
|  | Недостаточный уровень подготовки педагогических работников | Повышение квалификации педагогических работников посредством прохождения курсов повышения квалификации, стажировки на инновационных предприятиях |
|  | Отсутствие положительной динамики качественной успеваемости | Мониторинг ситуации, внедрение инновационных педагогических технологий, разнообразие форм и методов обучения |
| Перспектива развития проекта | Трансляция опыта подготовки студентов к демонстрационному экзамену на специальности, реализуемые в системе профессионального образования. |

2.2. Структурно-функциональные направления и контрольные точки проекта

| № п/п | Наименование мероприятия/контрольной точки | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1.1 | Утвержден Паспорт проекта | 30 августа 2018 г. | Паспорт проекта |
| 1.2 | Подведены предварительные итоги реализации проекта | 1 раз в полугодие | Протокол заседания цикловой комиссии |
| 1.3 | Утверждён итоговый отчёт реализации проекта | июнь 2021 г. | Отчёт |
| 2. Обеспечение профессионального развития педагогических работников |
| 2.1 | Пройдены педагогическими работниками: профессиональное обучение, профессиональная переподготовка, курсовое обучение по новым и перспективным профессиям, специальностям, в том числе обучены в качестве экспертов для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills | 1 сентября 2018 г.- 30 июня 2021 г. | 100% преподавателей, осуществляющих подготовку по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника |
| 2.2 | Пройдены стажировки педагогическими работниками по изучению передовых технологий, лучших практик и опыта на базе предприятий, организаций | 1 сентября 2018 г.- 30 июня 2021 г. | 100% преподавателей, осуществляющих подготовку по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника |
| 2.3 | Оказана консультационно-методическая поддержка наставникам от предприятий | 1 января 2018 г. 30 июня 2018 г. | 2 человека из числа работодателей |
| 2.4 | Организована и проведена работа по повышению квалификации педагогических работников с применением современных программ и технологий обучения (Цифровая образовательная среда: онлайн-обучение, современное курсостроение, МООК и т.д.) | 1 сентября 2018 г.- 30 июня 2021 г. | 100% преподавателей, осуществляющих подготовку по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника |
| 2.5 | Ежегодное участие в региональном конкурсе профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения WorldSkills. | 2018 г. | Дипломы участников по компетенции Сетевое и системное администрирование |
|  |  | 1 сентября 2018 г.- 30 июня 2021 г. | Ежегодное участие |
| 3. Развитие инфраструктуры, материальное обеспечение образовательного процесса |
| 3.1 | Проведена модернизация материально-технической базы, обновлено программно-методическое обеспечение, библиотечный фонд по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование в соответствии с примерной основной образовательной программой по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 30 августа 2018 г. | Получена лицензия на право осуществления образовательной деятельности по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 Информационные системы и программирование |
| 3.2 | Проведено обновление материальной базы по УГС.09.00.00 Информатика и вычислительная техника в соответствии с регламентами WorldSkills | 30 сентября 2018 г. | Закуплено оборудование в учебную лабораторию № 9 корпус № 2 г. Ишим: ОЗУ на 8; SSD 240 G; HDMI M-M, 1.8 м. |
|  |  | 30 марта 2021 г. | Создан ЦПДЭ по компетенции Программные решения для бизнеса |
| 4. Разработка нормативно-правовой базы проекта |
| 4.1 | Разработано (скорректировано) Положение о курсовом проектировании по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 30 августа 2018 г., 30 августа 2019 г., 30 августа 2020 г. | Создан (скорректирован) локальный акт о курсовом проектировании |
| 4.2 | Разработано (скорректировано) Положение о кружковой работе | 30 августа 2018 г., 30 августа 2019 г., 30 августа 2020 г. | Создан (скорректирован) локальный акт о кружковой работе |
| 4.3 | Разработаны (скорректированы) Рабочие программы кружков: IT-программирование, Сетевое и системное администрирование | 30 августа 2018 г., 30 августа 2019 г., 30 августа 2020 г. | Рабочие программы кружков |
| 4.4 | Разработан план психолого-педагогического сопровождения студентов, педагогов, родителей | 30 августа 2018 г. | План психолого-педагогического сопровождения студентов, педагогов, родителей |
| 5. Реализация основных образовательных программ по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника |
| 5.1 | Реализованы основные образовательные программы: 09.02.06 Сетевое и системное программирование, 09.02.07 Информационные системы и программирование | 30 апреля 2021 г. | Достигнуты плановые показатели |
| 5.2 | Выполнено курсовое проектирование студентами УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 30 июня 2019 г., 30 июня 2020 г., 30 апреля 2021 г. | Достигнуты плановые показатели |
| 5.3 | Проведены лабораторно-практические занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям профессионального учебного цикла на базе организаций работодателей (социальных партнеров) | 1 сентября 2018 г. – 30 апреля 2021 г. | Достигнуты плановые показатели |
| 5.4 | Проведены квалификационные экзамены по профессиональным модулям с элементами демонстрационного экзамена по заданиям академии Worldskills | 30 июня 2019 г., 30 июня 2020 г., 30 апреля 2021 г. | Протоколы экзаменов, экзаменационный материал |
| 5.5 | Привлечены к педагогической деятельности с почасовой формой оплаты труда специалисты предприятий | 30.06.2018 г. | Договоры, отчёт о выдаче часов |
| 5.6 | Проведен демонстрационный экзамен в формате Worldskills | 30.06.2021 г. | Достигнуты плановые показатели |
| 6. Развитие системы конкурсного движения |
| 6.1 | Обучены потенциальные участники регионального конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям на базе СЦК, МЦК по компетенциям: Программные решения для бизнеса, Сетевое и системное администрирование | 1 сентября 2018 г. – 30 июня 2021 г. | Обучено – 5 студентов. |
| 6.2 | Приняли участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, НПК различного уровня и в том числе в региональных этапах чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям: Программные решения для бизнеса, Сетевое и системное администрирование | 1 сентября 2018 г. – 30 июня 2021 г. | Дипломы, свидетельства. |
| Психолого-педагогическое сопровождение студентов |
| 6.3 | Организована деятельность по выявлению индивидуальных и типологических особенностей личности, круга интересов и мотивов студентов 1 курса | Сентябрь 2018 г. | Эффективное построение процесса подготовки студентов к обучению, мотивация к участию в профессиональных конкурсах и олимпиадах |
| 6.4 | Разработаны индивидуальные маршруты психологической подготовки, адресной дифференцированной поддержки студентов | Октябрь 2018 г. | Реализация индивидуального подхода в процессе подготовки |
| Психолого-педагогическое сопровождение педагогов |
| 6.5 | Проведены индивидуальные консультации с педагогами по психологическим проблемам взаимодействия со студентами | В течение года | Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов Преодоление и профилактика возникающих проблем |
| 6.6 | Проведён практический семинар «Подготовка педагогов к сопровождению студентов в процессе подготовки к конкурсам профессионального мастерства, олимпиадам, демонстрационному экзамену. | Январь 2019 г. | Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов |
| 6.7 | Разработан и внедрён цикл занятий, направленных на подготовку педагогов-руководителей к участию студентов в профессиональных конкурсах, олимпиадах и т.д. | 1 раз в месяц с 01.09.2019 г. | Развитие навыков стрессоустойчивости, поддержки студентов в стрессовой ситуации |
| 6.8 | Разработаны памятки (буклеты) по подготовке студентов к конкурсам и олимпиадам | Сентябрь 2019 г. | Повышение психолого-педагогической компетентности |
| Психолого-педагогическое сопровождение студентов – участников профессиональных конкурсов |
| 6.9 | Проведена диагностика по выявлению индивидуальных и типологических особенностей личности, круга интересов и мотивов студентов | Сентябрь-октябрь 2018 г. | Эффективное построение процесса подготовки студентов к участию в проф.конкурсах и олимпиадах Учёт индивидуальных особенностей в процессе подготовки |
| 6.10 | Внедрён цикл занятий с элементами тренинга для обучающихся, направленных на подготовку студентов к участию в профессиональных конкурсах и олимпиадах | В течение 2019-2020 учебный год | Развитие навыков планирования, целеполагания, развития памяти, внимания, стрессоустойчивости студентов |
| 6.11 | Проведены психологические и командообразующие тренинги | 1 раз в месяц | Сплочение коллектива, умение работать в команде |
| 6.12 | Решение смоделированных практических ситуаций (в том числе конфликтных) согласно регламенту чемпионата WSR | Декабрь 2018 г. | Развитие навыков выхода из конфликтных ситуаций |
| 6.13 | Проведены тренинги по мотивации, лидерству и личностному развитию | 2 полугодие 2018-2019 уч. 1 раз в месяц | Выявление лидерских качеств, повышение мотивации для участия в конкурсном движении |
| 6.14 | Проведены тренинги на формирование навыков управления временем и стрессоустойчивости | В течение 2020-2019 г. | Умение эффективно использовать рабочее время, преодоление стресса |
| 6.15 | Откорректированы планы индивидуальной работы с обучающимися, заявленными на участие в конкурсном движении | Октябрь 2018 г. | Преодоление проблем, возникающих в процессе подготовки |
| 6.16 | Проведены индивидуальные беседы с обучающимися по вопросам затруднений, имевших место в процессе подготовки | Декабрь 2018 г. |  |
| Психологическая поддержка родителей |
| 6.17 | Проведены индивидуальные беседы с родителями обучающихся по вопросам затруднений, имевших место в процессе обучения и подготовки к конкурсам профессионального мастерства | Декабрь 2018 г. , 2019 г., 2020 г. | Преодоление проблем, возникающих в процессе обучения и подготовки к профессиональным конкурсам, к сдаче демонстрационного экзамена |
| 7. Развитие внеаудиторной работы |
| 7.1 | Функционирует кружок по компетенции: Программные решения для бизнеса | 1 сентября 2018 г. – 30 апреля 2021 г. | Отчет о работе кружка |
| 7.2 | Функционирует кружок по компетенции: Сетевое и системное администрирование | 1 сентября 2018 г. – 30 апреля 2021 г. | Отчет о работе кружка |
| 7.3 | Функционирует кружок по компетенции: Web-дизайн | 1 сентября 2018 г. – 30 апреля 2021 г. | Отчет о работе кружка |
| 8. Расширение взаимодействия с социальными партнерами |
| 8.1 | Проведены экскурсии на предприятия социальных партнеров, соответствующих получаемой квалификации студентов | 1 сентября 2018 г. – 30 апреля 2021 г. | Фотоотчеты, отчеты в СМИ, на сайте образовательной организации |
| 8.2 | Проведены мастер-классы для студентов ведущими специалистами предприятий (организаций) | 1 сентября 2018 г. – 30 апреля 2021 г. | Фотоотчеты, отчеты в СМИ, на сайте образовательной организации |
| 8.3 | Оценены квалификационные экзамены, олимпиады, конкурсы профессионального мастерства экспертами – ведущими специалистами предприятий – социальных партнеров | 1 сентября 2018 г. – 30 апреля 2021 г. | Фотоотчеты, отчеты в СМИ, на сайте образовательной организации |

2.3.     Структурно-функциональная модель подготовки к демонстрационному экзамену

2.4 План-график проекта

| № п/п | Наименование | Начало | Окончание | 2018-2019 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2020-2021 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | квартал |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1 | Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвержден Паспорт проекта | 1 января 2018 г. | 30 августа 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подведены предварительные итоги реализации проекта | 1 сентября 2018 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Утверждён итоговый отчёт реализации проекта | 15 июня 2021 г. | 30 июня 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение профессионального развития педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пройдены педагогическими работниками: профессиональное обучение, профессиональная переподготовка, курсовое обучение по новым и перспективным профессиям, специальностям, в том числе обучены в качестве экспертов для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills | 1 сентября 2018 г. | 30 июня 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пройдены стажировки педагогическими работниками по изучению передовых технологий, лучших практик и опыта на базе предприятий, организаций | 1 сентября 2018 г. | 30 июня 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оказана консультационно-методическая поддержка наставникам от предприятий | 1 сентября 2018 г. | 30 июня 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Организована и проведена работа по повышению квалификации педагогических работников с применением современных программ и технологий обучения (Цифровая образовательная среда: онлайн-обучение, современное курсостроение, МООК и т.д.) | 1 сентября 2018 г. | 30 июня 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ежегодное участие в региональном конкурсе профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения WorldSkills. | 1 сентября 2018 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие инфраструктуры, материальное обеспечение образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведена модернизация материально-технической базы, обновлено программно-методическое обеспечение, библиотечный фонд по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование в соответствии с примерной основной образовательной программой по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 1 августа 2018 г. | 30 августа 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведено обновление материальной базы по УГС.09.00.00 Информатика и вычислительная техника в соответствии с регламентами WorldSkills | 1 августа 2018 г. | 30 сентября 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка нормативно-правовой базы проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработано (скорректировано) Положение о курсовом проектировании по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 01.07.2018 01.07.2019 01.07.2020 | 30.08.2018 30.08.2019 30.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработано (скорректировано) Положение о кружковой работе | 01.07.2018 01.07.2019 01.07.2020 | 30.08.2018 30.08.2019 30.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Разработаны (скорректированы) Рабочие программы кружков: IT-программирование, Сетевое и системное администрирование | 01.07.2018 01.07.2019 01.07.2020 | 30.08.2018 30.08.2019 30.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Разработан план психолого-педагогического сопровождения студентов, педагогов, родителей | 01.07.2018 01.07.2019 01.07.2020 | 30.08.2018 30.08.2019 30.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реализация основных образовательных программ по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализованы основные образовательные программы: 09.02.06 Сетевое и системное программирование, 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 сентября 2018 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Выполнено курсовое проектирование студентами УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 1 сентября 2018 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Проведены лабораторно-практические занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям профессионального учебного цикла на базе организаций работодателей (социальных партнеров) | 1 сентября 2018 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Проведены квалификационные экзамены по профессиональным модулям с элементами демонстрационного экзамена по заданиям академии Worldskills | 1 сентября 2018 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Привлечены к педагогической деятельности с почасовой формой оплаты труда специалисты предприятий | 1 сентября 2018 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Проведен демонстрационный экзамен в формате Worldskills | 30.04.2021 г. | 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Развитие системы конкурсного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обучены потенциальные участники регионального конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям на базе СЦК, МЦК по компетенциям: Программные решения для бизнеса, Сетевое и системное администрирование | 1 сентября 2018 г. | 30 июня 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Приняли участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, НПК различного уровня и в том числе в региональных этапах чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям: Программные решения для бизнеса, Сетевое и системное администрирование | 1 сентября 2018 г. | 30 июня 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Организована деятельность по выявлению индивидуальных и типологических особенностей личности, круга интересов и мотивов студентов 1 курса | 1 сентября 2018 г. | 30 сентября 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Разработаны индивидуальные маршруты психологической подготовки, адресной дифференцированной поддержки студентов | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Проведены индивидуальные консультации с педагогами по психологическим проблемам взаимодействия со студентами | 1 сентября 2018 г. | 30 июня 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Проведён практический семинар «Подготовка педагогов к сопровождению студентов в процессе подготовки к конкурсам профессионального мастерства, олимпиадам, демонстрационному экзамену. | 1 января 2019 г. | 31 января 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Разработан и внедрён цикл занятий, направленных на подготовку педагогов-руководителей к участию студентов в профессиональных конкурсах, олимпиадах и т.д. | 1 раз в месяц с 01.09.2019 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Разработаны памятки (буклеты) по подготовке студентов к конкурсам и олимпиадам | 1 сентября 2019 г. | 30 сентября 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Проведена диагностика по выявлению индивидуальных и типологических особенностей личности, круга интересов и мотивов студентов | 1 сентября 2019 г. | 30 октября 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Внедрён цикл занятий с элементами тренинга для обучающихся, направленных на подготовку студентов к участию в профессиональных конкурсах и олимпиадах | 1 сентября 2019 г. | 30 июня 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Проведены психологические и командообразующие тренинги | 1 сентября 2018 г. | 30 июня 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Решение смоделированных практических ситуаций (в том числе конфликтных) согласно регламенту чемпионата WSR | 1 декабря 2018 г. | 28 декабря 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Проведены тренинги по мотивации, лидерству и личностному развитию | 2 полугодие 2018-2019 уч. 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Проведены тренинги на формирование навыков управления временем и стрессоустойчивости | В течение 2019-2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Откорректированы планы индивидуальной работы с обучающимися, заявленными на участие в конкурсном движении | 1 октября 2018 г.. | 30 октября 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Проведены индивидуальные беседы с обучающимися по вопросам затруднений, имевших место в процессе подготовки | 1 декабря 2018 г. | 28 декабря 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Проведены индивидуальные беседы с родителями обучающихся по вопросам затруднений, имевших место в процессе обучения и подготовки к конкурсам профессионального мастерства | Декабрь 2018 г. , 2019 г., 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Развитие внеаудиторной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Функционирует кружок по компетенции: Программные решения для бизнеса | 1 сентября 2018 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Функционирует кружок по компетенции: Сетевое и системное администрирование | 1 сентября 2018 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Функционирует кружок по компетенции: Web-дизайн | 1 сентября 2018 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Расширение взаимодействия с социальными партнерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведены экскурсии на предприятия социальных партнеров, соответствующих получаемой квалификации студентов | 1 сентября 2018 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Проведены мастер-классы для студентов ведущими специалистами предприятий (организаций) | 1 сентября 2018 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Оценены квалификационные экзамены, олимпиады, конкурсы профессионального мастерства экспертами – ведущими специалистами предприятий – социальных партнеров | 1 сентября 2018 г. | 30 апреля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 Матрица распределения ответственности

| Согласующий | С | Утверждающий | У | Ответственный за результат | О | Исполнитель | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий | Роль в проекте / должность |
| --- | --- |
|  | Руководитель проекта | Администратор проекта | Педагог-психолог | Председатель ЦК | Ответственные исполнители – преподаватели |
| 1. Общие организационные мероприятия по проекту |
| Утвержден Паспорт проекта (Паспорт проекта) | У | С |  | О | О, И |
| Подведены предварительные итоги реализации проекта (Протокол заседания цикловой комиссии) |  | С |  | У | О, И |
| Утверждён итоговый отчёт реализации проекта (Отчет) | У | С |  | У | О, И |
| 2. Обеспечение профессионального развития педагогических работников |
| Пройдены педагогическими работниками: профессиональное обучение, профессиональная переподготовка, курсовое обучение по новым и перспективным профессиям, специальностям, в том числе обучены в качестве экспертов для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills |  | С |  |  | И |
| Пройдены стажировки педагогическими работниками по изучению передовых технологий, лучших практик и опыта на базе предприятий, организаций |  | С |  |  | И |
| Оказана консультационно-методическая поддержка наставникам от предприятий |  | С |  | О | И |
| Организована и проведена работа по повышению квалификации педагогических работников с применением современных программ и технологий обучения (Цифровая образовательная среда: онлайн-обучение, современное курсостроение, МООК и т.д.) | У | С |  | О | О, И |
| Ежегодное участие в региональном конкурсе профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения WorldSkills. |  | С |  |  | О, И |
| 3. Развитие инфраструктуры, материальное обеспечение образовательного процесса |
| Проведена модернизация материально-технической базы, обновлено программно-методическое обеспечение, библиотечный фонд по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование в соответствии с примерной основной образовательной программой по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (лицензия на право осуществления ОД по специальностям 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 Информационные системы и программирование) | У |  |  | О, И | О, И |
| Проведено обновление материальной базы по УГС.09.00.00 Информатика и вычислительная техника в соответствии с регламентами WorldSkills | У |  |  | О, И | О, И |
| 4. Разработка нормативно-правовой базы проекта |
| Разработано (скорректировано) Положение о курсовом проектировании по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (локальный акт о курсовом проектировании) | У |  |  | С | О, И |
| Разработано (скорректировано) Положение о кружковой работе (локальный акт о кружковой работе) | У |  |  | С | О, И |
| Разработаны (скорректированы) Рабочие программы кружков: IT-программирование, Сетевое и системное администрирование (рабочие программы кружков ) |  |  |  | С | О, И |
| Разработан план психолого-педагогического сопровождения (план психолого-педагогического сопровождения студентов, педагогов, родителей) | У | С | О, И |  |  |
| 5. Реализация основных образовательных программ по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника |
| Реализованы основные образовательные программы: 09.02.06 Сетевое и системное программирование, 09.02.07 Информационные системы и программирование (плановые показатели) |  |  |  |  | О, И |
| Выполнено курсовое проектирование студентами УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (плановые показатели) |  |  |  |  | О, И |
| Проведены лабораторно-практические занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям профессионального учебного цикла на базе организаций работодателей (социальных партнеров) (плановые показатели) |  | С |  |  | О, И |
| Проведены квалификационные экзамены по профессиональным модулям с элементами демонстрационного экзамена по заданиям академии Worldskills (протоколы экзаменов, экзаменационный материал) |  |  |  |  | О, И |
| Привлечены к педагогической деятельности с почасовой формой оплаты труда специалисты предприятий (договоры, отчёт о выдаче часов) |  | С |  |  |  |
| Проведен демонстрационный экзамен в формате Worldskills (плановые показатели) | У |  |  |  | О, И |
| 6. Развитие системы конкурсного движения |
| Обучены потенциальные участники регионального конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям на базе СЦК, МЦК по компетенциям: Программные решения для бизнеса, Сетевое и системное администрирование | С |  |  |  | О, И |
| Приняли участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, НПК различного уровня и в том числе в региональных этапах чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям: Программные решения для бизнеса, Сетевое и системное администрирование (дипломы, сертификаты) | С |  |  |  | О, И |
| Организация деятельности по выявлению индивидуальных и типологических особенностей личности, круга интересов и мотивов студентов 1 курса |  |  | О, И |  |  |
| Организована деятельность по выявлению индивидуальных и типологических особенностей личности, круга интересов и мотивов студентов 1 курса |  |  | О, И |  |  |
| Разработаны индивидуальные маршруты психологической подготовки, адресной дифференцированной поддержки студентов |  |  | О, И |  | И |
| Проведены индивидуальные консультации с педагогами по психологическим проблемам взаимодействия со студентами |  |  | О, И |  |  |
| Проведён практический семинар «Подготовка педагогов к сопровождению студентов в процессе подготовки к конкурсам профессионального мастерства, олимпиадам, демонстрационному экзамену. |  |  | О, И |  |  |
| Разработан и внедрён цикл занятий, направленных на подготовку педагогов-руководителей к участию студентов в профессиональных конкурсах, олимпиадах и т.д. |  |  | О, И |  |  |
| Разработаны памятки (буклеты) по подготовке студентов к конкурсам и олимпиадам |  |  | О, И |  |  |
| Проведена диагностика по выявлению индивидуальных и типологических особенностей личности, круга интересов и мотивов студентов |  |  | О, И |  |  |
| Внедрён цикл занятий с элементами тренинга для обучающихся, направленных на подготовку студентов к участию в профессиональных конкурсах и олимпиадах |  |  | О, И |  |  |
| Проведены психологические и командообразующие тренинги |  |  | О, И |  |  |
| Решение смоделированных практических ситуаций (в том числе конфликтных) согласно регламенту чемпионата WSR |  |  | О, И |  |  |
| Проведены тренинги по мотивации, лидерству и личностному развитию |  |  | О, И |  |  |
| Проведены тренинги на формирование навыков управления временем и стрессоустойчивости |  |  | О, И |  |  |
| Откорректированы планы индивидуальной работы с обучающимися, заявленными на участие в конкурсном движении |  |  | О, И |  |  |
| Проведены индивидуальные беседы с обучающимися по вопросам затруднений, имевших место в процессе подготовки |  |  | О, И |  |  |
| 7. Развитие внеаудиторной работы |
| Функционирует кружок по компетенции: Программные решения для бизнеса (отчет о работе кружка) | У |  |  | О | И |
| Функционирует кружок по компетенции: Сетевое и системное администрирование (отчет о работе кружка) | У |  |  | О | И |
| Функционирует кружок по компетенции: Web-дизайн (отчет о работе кружка) | У |  |  | О | И |
| 8. Расширение взаимодействия с социальными партнерами |
| Проведены экскурсии на предприятия социальных партнеров, соответствующих получаемой квалификации студентов (фотоотчеты, отчеты в СМИ, на сайте образовательной организации) |  | С |  | О, И | О, И |
| Проведены мастер-классы для студентов ведущими специалистами предприятий (организаций) (фотоотчеты, отчеты в СМИ, на сайте образовательной организации) |  | С |  | О | О |
| Оценены квалификационные экзамены, олимпиады, конкурсы профессионального мастерства экспертами – ведущими специалистами предприятий – социальных партнеров (фотоотчеты, отчеты в СМИ, на сайте образовательной организации) |  | С |  | О | О |

Выводы

Существующие в настоящее время Федеральные государственные образовательные стандарты предусматривают проведение государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального образования в формате демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills. Демонстрационный экзамен является подтверждением профессиональной квалификации студентов в соответствии с международными стандартами WorldSkills.

Представленные методические рекомендации описывают и раскрывают методический, психологический, кадровый инструментарий поэтапного процесса подготовки студентов к государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

Ценность и уникальность методических рекомендаций заключается в проектной форме представления, включающей в себя совокупность механизмов и мероприятий образовательной организации среднего профессионального образования, направленных на получение выпускника нового качества.

Представленные механизмы и мероприятия подготовки студентов к демонстрационному экзамену носят системный характер и отражены в структурно-функциональных направлениях представленных методических рекомендаций:

1. Общие организационные мероприятия по проекту.

2. Обеспечение профессионального развития педагогических работников.

3. Развитие инфраструктуры, материальное обеспечение образовательного процесса.

4. Разработка нормативно-правовой базы проекта.

6. Развитие системы конкурсного движения.

7. Развитие внеаудиторной работы.

8. Расширение взаимодействия с социальными партнерами.

В течении всего периода обучения по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника студенты проходят поэтапную подготовку к государственной итоговой аттестации.

В условиях модернизации профессионального образования участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, психологических тренингах, конкурсах молодых профессионалов WorldSkills, участие работодателей в независимой оценке этих мероприятий способствует формированию необходимого практического опыта по овладению инновационными, передовыми технологиями.

Методические рекомендации проходят апробацию в ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» с 1 сентября 2018 года по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и разработаны в соответствии с действующими нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования и науки Тюменской области, Федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов, требований работодателей.