Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»

МДК 01.02 «Проект производства работ»

Тема 3.1. «Организация строительного производства»

для специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(актуализированный ФГОС)

Челябинск, 2020

| Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей программой ПМ01 | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией строительно-монтажных дисциплин протокол № «___»_____________20___г Председатель ПЦК _________/Н.В.Андронова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по НМР ________Т.Ю.Крашакова «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Авторы: Мурдасова Т.М. Саломатина Н.С.- преподаватели ГБПОУ Южно-Уральского государственного технического колледжа

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на методические указания по выполнению практических работ  темы 3.1 «.Организация производства работ»  для студентов  специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, разработанные  преподавателями

Южно-Уральского государственного технического колледжа

Мурдасовой Т.М., Саломатиной Н.С.

Авторами представлены  методические  указания по выполнению  и  оформлению  практических  работ,  которые  включены  в состав Раздела 3 ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений МДК 01.02 Проект производства работ темы 3.1 «Организация  строительного производства», рассчитанные на 18  аудиторных часов. Практические   задания разработаны  в полном  соответствии  с  утвержденным  учебным  планом  и  утвержденной  рабочей  программой. Определены знания, умения студента по каждой теме.

Содержание и структура методических  рекомендаций удовлетворяет требованиям, предъявляемым к данной теме. Приведены контрольные вопросы для проверки знаний.

Методические  рекомендации разработаны с учетом действующей нормативной и справочной литературы.

Рекомендациями предусматривается разработка схем организации подготовительных и строительных работ, составление календарных планов на основные виды строительных работ, и сетевых графиков.

Задания разработаны с учетом развивающегося строительного производства и отвечают требованиям к минимуму знаний и умений, которыми должен владеть учащийся колледжа, обучающийся по специальности  08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Приведена учебная литература в необходимом объеме.

Выполнение  практических  работ способствует разносторонней подготовке студентов к производственной деятельности в современных условиях, а также более полному  усвоению теоретического  материала.

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по теме 3.1 Организация  строительного производства  МДК 01.02. Проект производства работ Раздела 3 ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений  для специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Практические задания разработаны в рамках рабочей программы   профессионального модуля, являющегося частью  основной  профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

Рекомендациями предусматривается разработка схем организации подготовительных и строительных работ, составление календарных планов на основные виды строительных работ и рассчитывать сетевые графики табличным и гафическим способами. Календарный план и графики разрабатываются для взаимоувязки основных и специализированных потоков в пространстве и времени, а также определяется продолжительность работ и их совмещение, корректируется число исполнителей и сменность. Продолжительность механизированных работ устанавливается из производительности строительных машин.

Проведение практических занятий предусматривает своей целью закрепление теоретических знаний и формирование практических умений по программе МДК 3. Проект производства работ раздела 3 разработка проекта производства работ  ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений необходимых в последующей учебной деятельности.   Форма проведения учебных занятий выбирается преподавателем, исходя из дидактической цели и содержания материала.

Выполнение практических работ способствует разносторонней подготовке студентов к производственной деятельности в современных условиях, а также более полному усвоению теоретического материала. Для того, чтобы практические занятия давали должный эффект, необходимо упорядочить выполнение занятий, увязать их с другими междисциплинарными комлексами.

Поэтому практические занятия выполняются на основе конспекта лекций по теме 3.1Организация строительного производства  МДК 01.02. Проект производства работ  ПМ 01Участие в проектировании зданий и сооружений, теме 1.2  Выполнение строительно – монтажных работ МДК 02.01. Организация технологических процессов на объектах капитального строительства ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального строительства

В результате выполнения практических занятий у студентов формируются умения:

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства

- определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов;

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ

и знания:

- способов  и методов планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ);

- видов и характеристик строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники;

- требований нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

-  в составе проекта организации строительства ведомостей потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков,

- графиков потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям

которые  являются элементами следующих компетенций:

ПК 4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6 - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

Перечень практических работ

| № п/п | Наименование практической работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схемы организации подготовительных работ с указанием элементов геодезической основы | 4 |
| 2 | Разработка схемы организации свайных работ | 4 |
| 3 | Разработка схемы организации каменных работ | 4 |
| 4 | Разработка календарного плана на строительство объекта | 4 |
| 5 | Построение сетевого графика на заданный цикл работ | 2 |
|  | Итого: | 18 |

Практическая работа №1

Разработка схемы организации подготовительных работ с указанием элементов геодезической основы

Цель:

1. Научиться методике разработки схемы организации  подготовительных работ.

2. Определять  перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями

Оснащение:

- Калькулятор;

- Лист формата А3, чертежные принадлежности;

- Конспект лекций по теме 1.2  «Выполнение строительно – монтажных работ» МДК 02.01. Организация технологических процессов на объектах капитального строительства ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального строительства;

- Конспект лекций по теме 3.1 «Организация строительного производства»    МДК 01.02. Проект производства работ  ПМ 01Участие в проектировании зданий и сооружений;

- Курсовой проект по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений по теме 1.4 «Архитектура зданий».

Правила охраны труда:

- Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.;

- Проветриваемое помещение;

- Уровень шума 80 дб.

В результате выполнения практической работы  №1 студент должен:

Знать:

- требования нормативных правовых актов и нормативных техниче-

ских документов к составу, содержанию и оформлению проектной докумен-

тации.

Уметь:

- определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями, определять состав и расчёт показателей использования материально-технических ресурсов.

Задание:

Вычертить схему организации подготовительных работ с указанием элементов геодезической основы. Составить экспликацию зданий. Составить таблицу материально-технических ресурсов.

Исходные данные:

Курсовой проект по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений по теме 1.4 «Архитектура зданий».

Ход работы:

1. Проанализировать генплан. Определить размеры участка под строительство объекта.

2. Вычертить генплан в М 1:200. Нанести границы участка под строительство. Указать положение ограждения строительной площадки, нанести размеры, определить положение Въезда-Выезда со строительной площадки. Положение объекта нанести с использованием геодезической разбивочной основы.

Например:

Рисунок 1- Схема ограждения стройплощадки.

3. Нанести контур строящегося здания с привязкой к существующим объектам.

Рисунок 2

4. Нанести временные дороги строительной площадки с указанием ширины, радиуса закругления, привязки к существующим объектам согласно рисунка 3.  Ширина односторонней дороги 3,5 м, ширина двухсторонней дороги 5,5 м. Радиус закругления 13-18м. Указать зону разворота и разъезда (если необходимо).

Рисунок 3

5. Нанести постоянные и временные сети электричества и водоснабжения. Установить освещение строительной площадки. Нанести положение трансформаторной подстанции, силового шкафа, например, как на рисунке 4.

6. Нанести положение стоянок крана при установке ограждения с указанием номеров, привязки стоянок в двух направлениях, направление движения крана, примерно, как показано на рисунке 5.

7. Указать на плане местоположение зоны временного складирования материалов, городка строителей (2 бытовки 3000х6000мм, туалет 1000х1000мм), тротуаров и проходов к ним, пункта мойки колес, бака с водой, инструментальной будки, как показано на рисунке 6.

Рисунок 4

8. Вычертить экспликацию зданий и сооружений, условные обозначения.

Рисунок 5

9. Составить таблицу материально-технических затрат на подготовительные работы строительной площадки.

Рисунок 6

Контрольные вопросы

1. Какие работы относят к внеплощадочному подготовительному периоду?

2. Какие работы относят к внутриплощадочному подготовительному периоду?

3. Что является основой для  определения числа временных зданий на площадке строительства?

4. Какие требования предъявляются к открытым площадкам складирования материалов?

5. Чем заканчивается последний этап в подготовительном периоде строиетльства?

Практическая работа № 2.

Разработка фрагмента технологической карты на свайные работы

Цель:

1.  Научиться методике:

- составления  схемы организации  свайных работ;

- выбору схемы строповки;

- выбору схемы складирования при устройстве свайного основания.

Оснащение:

- Калькулятор;

- Лист формата А3, чертежные принадлежности;

- Конспект лекций по теме 1.2  «Выполнение строительно – монтажных работ» МДК 01.02. Организация технологических процессов на объектах капитального строительства

Правила охраны труда:

- Освещенность рабочего места 150-200 ЛК;

- Проветриваемое помещение;

- Уровень шума 80 дб.

В результате выполнения практической работы  №2 студент должен:

Знать:

- требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники.

Уметь:

- определять объемы выполняемых работ; работать с нормативно-справочной литературой, выполнять схемы организации работ на устройcт-

во свайного основания.

Задание:

Вычертить схему организации работ и один характерный разрез на устройство свайного основания для заданного фундамента. Вычертить схему строповки и схему складирования.

Исходные данные:

- Вариант согласно таблице 1;

Таблица 1  - Выбор варианта

| Вторая цифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер схемы | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вид свай | з | н | з | н | з | н | з | н | з | н |
| Размер «а» | 2,4м | 2,6м | 3,2м | 6 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Размер «b» | 2,4м | 2,4м | 2,8м | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | 10 | 6 |

Виды свай: З – забивные, Н – набивные.

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Порядок выполнения:

1.Вычертить схему организации работ по устройству свайного основания в следующей последовательности:

- вычертить габаритные размеры котлована, схему расстановки свай в соответствии с заданием. Нанести размеры котлована. Определить место заезда техники.

Рисунок 7

- определить технологическую последовательность выполнения работ по устройству свайного основания. Определить направление движения работ.

Рисунок 8

- вычертить на одной захватке: место стоянки техники, место временного складирования материалов, рабочую зону, опасную зону производства работ; показать последовательное положение механизмов при производстве работ;

Рисунок 9

2. Вычертить разрез 1-1 по стоянке механизмов при производстве работ (в технологической последовательности)согласно рисункам 10 и 11.

Разрез 1-1                                Разрез 11-11

Рисунок 10

Рисунок 11

3. Вычертить схемы строповки материалов; подобрать грузозахватные приспособления.

4. Вычертить схемы складирования материалов.

Рисунок 12

5. Составить ведомость объемов работ.

Таблица 3 – Ведомость объемов работ

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула подсчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

6. Составить ведомость трудозатрат и затрат машинного времени.

Таблица 4- Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени

| Шифр нормативно го источника | Наименование работ | Ед. изм. | Коли чество | НВР. на еденицу |  | НВР. на объем |  | Сос- тав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ч-ч | м-ч | ч- ч | м-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Контрольные вопросы

1. Перечислите виды свайных сооружений.

2. Какие механизмы используются при устройстве забивных свай?

3. Назовите последовательность работ при устройстве набивных свай.

4. В чем отличие висячей сваи от сваи-стойки?

5. Что такое отказ сваи при забивке?

Практическая работа №3.

Разработка схемы организации каменных работ

Цель:

- Научиться рациональной организации выполнения каменных работ;

- Научиться осуществлять расчет объемов (количества) строительных материалов.

Оснащение:

- Калькулятор;

- Тетрадь для практических работ;

- Конспект лекций по теме 3.1 Организация строительного производства ПМ.01Участие в проектировании зданий и сооружений.

Правила охраны труда:

- Освещенность рабочего места 150-200 ЛК;

- Проветриваемое помещение;

- Уровень шума 80 дб.

В результате выполнения практической работы  №3студент должен:

Знать:

- требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании

Уметь:

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте

капитального строительства;

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ

Задание:

- Определить размеры делянок;

- Вычертить на листе формата А3 план здания;

- Разбить фронт работ по возведению несущих стен на делянки;

- Вычертить схемы организации рабочих мест при  возведении несущих стен, перегородок;

- Составить ведомость материальных ресурсов;

- Заполнить форму операционного контроля качества кирпичной кладки стен.

Исходные данные:

Практическая работа № 3 «Разработка элементов технологической карты  каменные работы» МДК 02.01 Организация технологических процессов на объектах капитального строительства   Тема 1.2  Выполнение  строительно – монтажных работ ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального строительства

Порядок выполнения:

1 Определить размеры делянок.

1.1	В зависимости от толщины стен, определить состав бригады каменщиков.

Таблица 5 – Рекомендуемый состав звеньев каменщиков ы в зависимости от вида и толщины стен

| Вид стены | Толщина стены |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Гладкие (наружные и внутренние) глухие и с проемами | Двойка, тройка | Тройка, пятерка, шестерка | Тройка, пятерка, шестерка | Шестерка |
| Простые с проемностью, % До 20 До 40 | То же Двойка | То же Двойка, тройка, пятерка, шестерка | То же Двойка, тройка, пятерка, шестерка | То же Тройка, шестерка |

1.2  Размеры делянок для звена рассчитывают по формуле

L= Т/(ahN),                                                           (1)

где L — длина делянки, м;

Т — общее время работы в смену, чел/ч;

а — толщина стены, м;

h — высота яруса, м;

N — норма времени на 1 м3 кладки, чел/ч.

Или

L= 1,28 К /(ahN),                                              (2)

где L — длина делянки, м;

К — количество рабочих в звене, чел;

а — толщина стены, м;

h — высота яруса, м;

N — норма времени на 1 м3 кладки, чел/ч.

2. Вычертить на листе формата А3 план здания;

Рисунок 13  - План типового этажа

3. Разбить фронт работ по возведению несущих стен на делянки;

Рисунок  14 - Схема установки подмостей и разбивка на делянки.

4. Вычертить схемы организации рабочих мест при  возведении несущих стен, перегородок.

Рисунок 15 - Пример схемы организации рабочего места при возведении наружных стен.

5. Составить ведомость материальных ресурсов.

На основании калькуляции  Практической работы  № 3 «Разработка эле

ментов технологической карты  каменные работы» МДК 02.01 Организация технологических процессов на объектах капитального строительства   Тема 1.2  Выполнение  строительно – монтажных работ ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального строительства и ГЭСН 81-02-08-2017 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник  №8. Конструкции из кирпича и блоков заполнить таблицу 6.

6.Заполнить форму операционного контроля качества кирпичной кладки стен согласно таблицы   7.

Таблица 7 - Перечень технологических процессов, подлежащих контролю

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привлекаемые к контролю | Актируемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Приведите определение делянки;

- Какие виды контроля осуществляются на строительном объекте?

- Приведите размеры полет для кирпича;

- Приведите размеры стандартных подмостей для ведения каменных работ;

- Укажите размеры зон рабочего места каменщика.

Практическая работа №4.

Разработка календарного плана на строительство объекта

Цель:

- Научится выполнять расчёты для проектирования календарного плана;

- Научится подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ.

Оснащение:

- Калькулятор;

- Тетрадь для практических работ;

- Конспект лекций по теме 3.1 ПМ.01Участие в проектировании зданий и сооружений;

- Миллиметровая бумага.

Правила охраны труда:

- Освещенность рабочего места 150-200 ЛК;

- Проветриваемое помещение;

- Уровень шума 80 дб.

В результате выполнения практической работы  №4 студент должен:

Знать:

- способы  и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ);

- требований нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

- в составе проекта организации строительства ведомостей потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных графиков,

- графиков потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям

Уметь:

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов;

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ

Задание:

- На миллиметровой бумаге составить календарный план, график неравномерности движения рабочих, график движения машин.

Исходные данные:

- Ведомости трудозатрат и затрат машинного времени – приложение  1

Таблица 8-Выбор варианта

| № ряда | Циклы строительства или виды работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нулевой цикл таблица | Нулевой цикл таблица | Возведение типового этажа | Устройство полов | Отделочные работы | Устройство скатной крыши |
| 1 |  |  | Табл 17 прилож.1 |  |  |  |
| 2 | Табл 13 прилож.1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Табл 18 прилож.1 |  |
| 4 |  | Табл 14 прилож.1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Табл 15 прилож.1 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Табл 16 прилож.1 |

Порядок выполнения:

- На миллиметровой бумаге вычертить основу расчётной и графической частей календарного плана, (приложение 1).

2. Заполнить табличную (расчётную) часть календарного плана

- наименование работ (графа 2) заполняется в технологической последовательности выполнения работ;

- объёмы работ (графы  3 и 4) определяются по соответствующим ведомостям трудозатрат и затрат машинного времени (калькуляции)

Таблица 9- Соответствие граф календарного плана и калькуляции

| Графа календарного плана | Графа калькуляции |
| --- | --- |
| графа 3 | графа 2 |
| графа 4 | графа 3 |

- объёмы работ следует выдерживать в единицах принятых в ГЭСН;

г)  продолжительность работы (графа  8) определяется в зависимости от вида

работ, состава звена (бригады), количество смен:

- продолжительность выполнения механизированных работ Тмех, дн. определяется по формуле

| ; | (3) |
| --- | --- |

где NМАШ.СМ – требуемое количество м-смен (графа 7 );

nМАШ - количество машин (nМАШ =1);

m – количество смен работы в сутки.

- продолжительность работ выполняемых вручную Тр, дн. определяется по формуле

| ; | (4) |
| --- | --- |

где QР – трудоёмкость работ в человеко-днях (графа 5);

nЧ  – количество рабочих, которые могут занять фронт работ.

Примечание: Определяется на основании калькуляции, где определены трудозатраты в человеко-часах. Так как продолжительность смены составляет 8 часов, тогда

| ; | (5) |
| --- | --- |

где TРАБ - трудоёмкость работ по калькуляции, ч-ч;

- - продолжительность работы в смену, час.

е) трудоёмкость выполнения работ, выполняемых с помощью машин в м-с, определяется аналогично трудоёмкости ручных работ, т.е. на основании калькуляций. Для этого затраты труда в м-ч по калькуляции необходимо поделить на продолжительность смены;

| ; | (6) |
| --- | --- |

где  TМАШ - трудоёмкость работ по калькуляции, м-ч;

8 - продолжительность работы в смену, час

- число смен (графа 9) –  при использовании основных машин число смен работы   принимают не менее 2. Ручные работы, как правило, должны вестись только в одну смену;

- состав бригады (графа 10) определяется в соответствии с трудоёмкостью и продолжительностью работ. При этом учитывают, что переход с одной захватки на другую не должны вызывать изменений в численном и квалификационном составе бригады;

ж) График производства работ правая часть календарного плана наглядно

отображает ход работ во времени последовательность  и  увязку работ

между собой.  При  этом  работы  не  связанные между  собой  должны

выполняться  независимо  друг от  друга,  а  связанные  между  собой-

непрерывно.

Определив по формулам 3 или 4 продолжительность работ необходимо отложить линию равной продолжительности в правой части курсового проекта. Сверху подписывается количество рабочих.

При переходе рабочих с одной захватки на другую необходимо учитывать, что численность и квалификационный состав бригады не должен изменятся. В этом случае необходимо провести пересчёт.

2

2

4

4

НЕ правильно

2

2

2

4

4

Правильно

Рисунок 14.

и)  Составить график движения рабочей силы.

Примечание: Для этого необходимо в каждый день по вертикали сложить количество рабочих и отложить в масштабе от базовой линии под графиком производства работ.

к) Рассчитать коэффициент неравномерности движения рабочих К по формуле

| ; | (7) |
| --- | --- |

где nMAX – максимальное количество рабочих по графику движения рабочей

силы;

nСР – среднее количество рабочих.

| ; | (8) |
| --- | --- |

где QР – суммарные затраты труда в ч-дн (на данный вид работ);

Д – продолжительность работ по графику производства работ.

1<К<2

л) Составить график движения машин.

м) Составить график поставки материалов.

Таблица 10 - График поставки материалов

| № | Конструкции, изделия, материалы | Ед. изм. | Потребное кол - во | Кол – во завоза в день | Число дней запаса | Марка авто/тр | Раб. дни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |

Число дней запаса принять по графику производства работ (от 2 до 5 дн.).

Контрольные вопросы:

- В чём состоит основная задача календарного планирования?

- Какие исходные данные необходимы для составления календарного плана?

- Как определить трудоёмкость работ в человеко-днях для курсового календарного плана?

- какой строительный процесс является ведущим при составлении календарного плана?

- Что такое оптимизация календарного плана?

- Каким значением должен соответствовать коэффициент неравномерности движения рабочих?

Практическая работа №5

Составление сетевого графика  на заданный цикл работ.

Цель:

- Научить выполнять расчёт сетевого графика графическим методом;

- Закрепление теоретического материала/

Оснащение:

- Калькулятор;

- Тетрадь для практических работ;

- Конспект лекций по теме 3.1 ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений.

Правила охраны труда:

- Освещенность рабочего места 150-200 ЛК;

- Проветриваемое помещение;

- Уровень шума 80 дб.

В результате выполнения практической работы  №5 студент должен:

Знать:

- способы  и методы планирования строительных работ (сетевые графики производства работ);

- требований нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

- методы расчетов сетевых графиков,

Уметь:

- определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов;

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ

Задание:

- Выполнить расчёт сетевого графика в табличной форме и непосредственно на  графике   в  соответствии  с  одним  из  предложенных  вариантов.

- Составить сетевой график и  выполнить расчёт непосредственно на графике цикла работ выполненного в практической работе №4

Примечание: Номер варианта соответствует последней цифре номера в списке студентов по журналу.

Таблица 11 - Выбор варианта

| Вариант | Схема |
| --- | --- |
| Вариант 0 |  |
| Вариант 1 |  |
| Вариант 2 |  |
| Вариант 3 |  |
| Вариант 4 |  |
| Вариант 5 |  |
| Вариант 6 |  |
| Вариант 7 |  |
| Вариант 8 |  |
| Вариант 9 |  |
| Вариант 10 |  |

Графический метод.

- Вычертить сетевой график, соответствующий варианту. При этом события сетевого графика вычертить в соответствии с рисунком 15.

Рисунок 15.

- Расчёт сети выполняют поэтапно с записью основных результатов непосредственно на сети.

Номер события

Ранний срок начало работы

«Б» tБРН

Поздний

срок

окончания

работы

«А»  tАр*н

Номер

предшествующего

события, через которое

идёт максимальный путь к данному

Работа «Б»

Работа «А»

Рисунок 16.

Каждое событие для этого делится па четыре сектора (рис. 16):

- левом секторе события записывают раннее начало работы;

- в правом — позднее окончание;

- в верхнем — номер данного события;

- в нижнем — номер предшествующего события, из которого к данному событию идет путь максимальной продолжительности.

Рассмотрим расчет этим методом на графике, представленном на рис. 4. Расчет начинают с определения ранних начал работ, которые записывают в левом секторе события.

Раннее начало любой работы графика равно наибольшей из сумм ранних начал и продолжительностей предшествующих работ

| ; | (9) |
| --- | --- |

Пример: для работы 3-5 будет:

;

Подобным же образом определяют все ранние начала работ, при этом завершающее событие условно рассматривают как начальное событие условной работы с нулевой продолжительностью.

Позднее окончание любой работы графика равно наименьшей из разностей позднего окончания и продолжительности последующих работ

| ; | (10) |
| --- | --- |

Расчет начинают, с завершающих сетевой график,  работ, т. е. с определения позднего окончания работ. Позднее окончание работ равно раннему сроку ее завершения.

В графике (рис. 4) раннее окончание работы 6-8 равно 16, это и будет соответствовать сроку позднего окончания завершающей работы.

Пример: Позднее окончание работы 3-5 будет равно

| ; | (11) |
| --- | --- |

Следовательно

| ; |  |
| --- | --- |

Позднее окончание работы 5-6 будет равно

| ; |  |
| --- | --- |

Записав результаты расчетов в секторах, определяют критический путь, который проходит по тем событиям, где цифры в правом и левом секторах одинаковые, т. е. где поздние сроки предшествующих   работ   равны   ранним   срокам, последующих работ.

- Критический путь можно определить и по номерам событии, записанных в нижних секторах, переходя последовательно от завер-

шающего события к начальному. Например, в нижнем секторе события 6 записано предшествующее событие 5, это говорит о том, что критический путь проходит через событие 5.

- Определить общий резерв времени. Общий резерв времени равен разности позднего окончания работы и сумме раннего начала и продолжительности работы

| ; | (12) |
| --- | --- |

Пример: Общий резерв времени у работы 3-5 будет

| ; |  |
| --- | --- |

- Определить частный резерв времени. Частный резерв времени равен разности между ранним началом последующих работ и суммой раннего начала и продолжительностью данной работы

| ; | (13) |
| --- | --- |

Для работы 3-5 частный резерв времени будет

| ; |  |
| --- | --- |

Определённые резервы времени по каждой работе записывают под стрелкой в виде дроби  в числителе общий резерв, а в знаменателе частный резерв.

Контрольные вопросы:

- Что такое сетевой график?

- Критический путь имеет наибольшую или наименьшую продолжительность из всего наличия продолжительностей путей сетевого графика?

- Может ли сетевой график иметь замкнутый цикл?

- На каком из путей сетевого графика общие и частные резервы времени равны «0»?

Содержание отчета и требования к его оформлению.

Отчет по практической работе выполняется на листах бумаги формата А4 в соответствии с требованиями действующих стандартов (ГОСТ). Все отчеты собираются в папку, имеющую общий титульный лист.

Пример:

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное профессиональное бюджетное образовательное учреждение

Южно-Уральский государственный технический колледж

ОТЧЕТ

по практическим работам

по теме 3.1 Организация  строительного производства

МДК 01.02. Проект производства работ

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий

| № прак | оценка |
| --- | --- |

и сооружений.

Выполнил Студент гр _СЗ- _____ ___________________/ /

Челябинск, 2019

Отчет включает в себя разделы, отражающие все этапы выполнения в соответствии со структурой работы.

Графическая часть отчета (схемы, таблицы, графики) выполняются карандашом с применени-

ем чертежных инструментов.

Таблица 12 – Критерии оценки выполнения студентом. расчетно-графических работ.

| №№ п.п. | Оцениваемые навыки | Метод оценки | Критерии оценки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отлично. |  | Хорошо |  | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | Отношение к работе. | Наблюдение руководителя, просмотр материала | Все материалы представлены в указанный срок, не требуют дополни- тельного времени на завершение. От- ветственное отноше ние к работе. |  | Все материалы представлены в указанный срок, не требуют допол-нительного време-ни на завершение. Добросовестное от ношение к рабрте |  | Все материалы пред- ставлены в указан- ный срок. Поверхнос ное отношение к выполнению постав- ленной задачи. | В отведенное для работы время не уложился. Не добросовестное от- ношение к работе. |
| 2. | Способность выполнять вычисления. | Проверка работы. | Четко выполняет вычисления объемов работ, заполняет ведомости трудоем-кости. |  | Выполняет вычис-ления объемов ра-бот, заполняет ведомости трудо- емкости, имеются ошибки в вычисле ниях (10%-15%). |  | Выполняет вычисле-ния объемов работ, заполняет ведомости трудоемкости, имеет- ся достаточное коли- чество ошибок в вы- числениях (30%-40%) | Не способен использовать даже простейшие арифмети ческие действия для получения конкретно- го результата. Боль- шое число ошибок в вычислениях, тре- буется доскональная проверка результатов. |
| Продолжение таблицы 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Использование справочного материала и нормативной документации | Наблюдение руководителя, проверка работы. | Демонстрирует отличную теоретическую подготовку, свободно ориентируется в справочном материале и нормативной документации. |  |  | Демонстрирует хорошую теоретическую подготовку, достаточно свободно ориентируется в справочном материале. | Демонстрирует удовлетворительную теоретическую подготовку, не достаточно свободно ориентируется в справочном материале и нормативной документации, требуется помощь преподавателя. | Не способен без помощи преподавате-ля пользоваться нор-мативной и справоч-ной литературой. Нет твердых знаний по предмету. |
| 4. | Умение использовать полученные ранее знания и навыки для решения конкретной задачи. | Наблюдение руководителя, проверка работы. | Без дополнительных пояснений использу ет навыки и умения, полученные при изу чении общепрофес- сиональных дисцип- лин. | Досиаточно грамот но использует зна- ния и умения полу- ченные при изуче- нии смежных дис- циплин. |  |  | Требуются поясне- ния преподавателя для правильного использования зна- ний и умений, полу- ченных при изучении смежных дисциплин при решении конкрет но поставленной зада чи. | Не способен исполь-зовать знания получен ные при изучении смежных дисциплин при решении конкрет- но поставленной зада- чи в данной дисципли- не. |

Продолжение таблицы 12.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Оформление работы. | Просмотр материалов. | Все материалы оформлены согласно стандартным требова ниям инструкций, гра фика на высоком уровне. | Все материалы оформлены аккурат- но, но с небольшими отступлениями от требований стандар- тов. |  | Материалы оформле ны небрежно, с ошибками и доста- точным количест- вом отступлений от требований стандар- тов. |  | Работа оформлена в высшей степени небрежно. Демонстрируемые записи, вычисления, рисунки, чертежи просто не могут не привести к дополнительным ошибкам. |
| 6. | Вывод (объем и грамотность) | Просмотр материалов. | Полный, грамотный. | Полный с небольши-ми ошибками. |  | Не полный, с ошиб- ками. |  | Не сделан. |
| 7. | Умение отвечать на вопросы, пользоваться профессиональной и общей лексикой при сдаче (защите) работы. | Собеседова ние. | Грамотно отвечает на поставленные вопро- сы, используя про- фессиональную лек- сику. Может обосно- вать грамотно свою точку зрения по проб леме. Четко видит цель. |  | Грамотно отвечает на поставленные вопросы, используя профессиональную лексику в достаточ- ном объеме. Может обосновать свою точку зрения по проблеме. |  | Не грамотно отве - чает на поставлен –ные вопросы, мало использует профес- сиональную лекси- ку. | Показывает незнание предмета при ответе на вопросы, низкий интеллект, узкий кругозор, ограниченный словарный запас. Четко выраженная неуверенность в ответах и действи- ях. |

Приложение 1

Таблица 13 – Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени  на выполнение нулевого цикла

| Шифр источника | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | НВР на единицу |  | НВР на объем |  | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ч-ч | М-ч | Ч-ч | М-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01-01-031-05 | Планировка грунта бульдозером | 1000 м2 | 2,025 | - | 3,85 | - | 7,79 | М6р-1 |
| 01-01-013-13 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автосамосвал | 1000 м3 | 0,242 | 12,3 | 35,73 | 2,98 | 8,67 | М6р-1 З2р-1 З1р-2 |
| 08-01-002-2 | Устройство щебеночного основания под фундамент | 1 м3 | 7,64 | 0,99 | 0,21 | 7,56 | 1,6 | М6р-1 З2р-1 З1р-2 |
| 06-01-001-22 | устройство монолитного фундамента | 100 м3 | 0,95 | 446,04 | 28,77 | 423,74 | 27,33 | М3р-1 М4р-1 М2р-1 М6р-1 |
| 11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м | 0,29 | 26,97 | 0,43 | 7,82 | 0,125 | М3р-1 М4р-1 М2р-1 М6р-1 |
| 01-02-057-1 | Добор грунта вручную | 100м3 | 0,148 | 118 |  | 17,46 |  | 32р-1 |
| 01-01-034-01 | Обратная засыпка грунта бульдозером | 1000 м3 | 0,133 | 5,9 | 3,16 | 0,78 | 0,42 | М6р-1 |

Продолжение приложения 1

Таблица14 – Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени выполнение нулевого цикла

| Шифр нормативного источника | Наименование работ | Ед. изм | Кол- во | HВР на единицу |  | HВР на обьем |  | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ч-ч | м-ч | ч-ч | м-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | м3 | 4,031 | 2,4 | 0,54 | 9,67 | 2,18 | Б3Р-1. |
| 06-01-001-22 | Устройство монолитных фундамента ж/б при ширине поверхности до 1000 мм | 100м3 | 0,666 | 446,04 | 28,77 | 297,06 | 19,16 | Б3Р-1. |

| 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,121 | 180 | 18 | 21,78 | 2,178 | Б3Р-1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 100м2 | 0,2418 | 21,2 | 0,2 | 5,13 | 0,048 | И2Р-1 |
| 01-01-036-2 | Планировка поверхности бульдозером | 1000 м2 | 1,2382 | - | 0,25 | - | 0,31 | М6Р-1 |
| 01-02-061-1 | Обратная засыпка грунта вручную | 100 м3 | 0,0898 | 88,50 | - | 7,95 | - | З2Р-1 |
| 01-01-030-5 | Обратная засыпка грунта бульдозером | 1000 м3 | 0,08082 | - | 6,05 | - | 0,4889 | М6Р-1 |
| 01-01-014-4 | Разработка земляного сооружения | 1000 м3 | 0,49151 | 24,59 | 70,89 | 12,09 | 34,84 | М6Р-1 |
| 01-02-057-1 | Добор грунта вручную | 100 м3 | 0,3441 | 118,0 | - | 40,6 | - | З2Р-2 |
| ∑ | 394,28 | 59, 2 |

Продолжение приложения 1

Таблица 15   - Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени на устройство полов

| Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Кол |  | Нвр на еденицу |  |  | Нвр на Объем |  |  | Состав Звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ч-ч |  | м-ч | ч-ч |  | м-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м2 | 1.42 | 39.51 |  |  | 1.27 |  | 56.1 | 1.8 | 1-маляр 4-р 1бет 3-р |
| ГЭСН 12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пеноплас та полистирольного на бит. мастике в один слой | 100м2 | 0.23 | 21.02 |  |  | 0.87 |  | 4.83 | 0.2 | 1-раб |
| ГЭСН 11-01-005-01 | Устройство гидроизо- ляции из полиэтилено вой пленки | 100м2 | 0.23 | 153.18 |  |  | 0.36 |  | 35.2 | 0.08 | 2-раб |
| ГЭСН 11-01 | Устройство теплого пола (Стяжка ЦПР + гидроизоляция+теплоизоляция+разделительная стяжка ЦПР +укладка нагревательного кабеля) | 100м2 | 0.117 | 219.5 |  |  | 4.39 |  | 25.68 | 0.51 | 2-бет 3-р |
| ГЭСН 11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном раство- ре из плиток керами- ческих для полов многоцветных | 100м2 | 0.35 | 119.78 |  | 2.94 |  |  | 41.9 | 1.03 | 2маляр 3-р |
| ГЭСН 11-01-017-01 | Устройство мозаичных покрытий типа «Брекчия» из боя мраморных плит | 100м2 | 0.14 | 144.3 |  | 5.48 |  |  | 20.2 | 2.41 | 1маляр 3-р |
| ГЭСН 11-01-034-01 | Устройство покрытий из досок паркетных | 100м2 | 1.01 | 35.19 |  | 1.13 |  |  | 35.54 | 1.14 | 2-раб. |
| ГЭСН 11-01 | Устройство наливного пола | 100м2 | 0.3 | 80.6 |  | - |  |  | 24.18 | - | 1-раб. |
| ГЭСН 11-01-039-01 | Устройство плинтусов из дерева | 100м2 | 0.87 | 7.65 |  | 0.08 |  |  | 6.65 | 0.07 | 1-раб. |
| ГЭСН 11-01-039-04 | Устройство плинтусов из керамической плитки | 100м2 | 0.83 | 23.6 |  | 0.06 |  |  | 19.6 | 0.05 | 1-плит. 3р |

Продолжение приложения 1

Таблица  16 – Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени на устройство скатной крыши

| Шифр нормативного источника | Наименование работ | Ед.изм. | Кол – во | НВР. на единицу |  | НВР. на объем |  | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ч-ч | м-ч | ч-ч | м-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12-01-015-3 | Устройство пароизоляции | 100м2 | 3,24 | 7,84 | 0.21 | 25,40 | 0,68 | Кровельщик,3р-1, 2р-1 |
| 12-01-013-01 | Устройство утеплителя | 100м2 | 3,24 | 21,02 | 0,87 | 68,10 | 2,81 | Кровельщик,4р-1, 2р-1 |
| 12-01-017-01 | Устройство цементно-песчаной стяжки | 100 м2 | 3,24 | 27,22 | 1,94 | 88,19 | 6,28 | Кровельщик 3р- 1 |
| 10-02-036-1 | Устройство стропильной системы | м3 | 12,18 | 12,86 | 0,37 | 156,63 | 4,50 | Кровельщик4р-1, 3р-1 Плотник 4р-1, 3р-1 |
| 12-01-034-01 | Устройство обрешеток | м3 | 3,19 | 19,14 | 0,33 | 61,05 | 1,05 | Плотник 4р-1, 3р-1 |
| 12-01-023-01 | Устройство Гибкой черепицы | 100м2 | 3,36 | 63,50 | 0,46 | 213,36 | 1,54 | Кровельщик,3р-1, 2р-1 |
| 10-02-035-3 | Устройство фронтонов | 100м2 | 0,048 | 74.01 | 1.19 | 3,55 | 0.057 | Плотник4р-1, 3р-1 |
| 10-02-035-2 | Устройство карниза | 100м2 | 0,61 | 155,87 | 1.03 | 95,08 | 0.628 | Плотник4р-1, 3р-1 |
| Итого: -711,36 ч-ч -17,545 м-ч |

Продолжение приложения 1

Таблица 17 - Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени на возведение типового этажа

| Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Норма времени на ед. изм., чел.-ч. |  |  |  | Затраты труда, чел.-дн. |  |  | Состав рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ч-ч |  |  | м-м | ч-ч |  | м-ч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| ГЭСН 08-02-010-05 | Кладка наружных стен из кирпича толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 140,16 |  | 6,03 |  |  | 0,32 | 845,16 |  | 44,85 | Каменщик - 4 разр. Каменщик – 3 разр. |  |
| ГЭСН 08-02-010-01 | Кладка внутренних стен из кирпича толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 13,84 |  |  | 7,63 | 0,37 |  | 105,6 |  | 5,1 |  | Каменщик – 4 разр. Каменщик – 3 разр. |
| ГЭСН 08-02-010-19 | Кладка внутренних стен из кирпича толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 |  | 13,84 | 8,54 |  |  | 0,39 |  | 118,2 | 5,4 |  | Каменщик – 4 разр. Каменщик – 3 разр. |
| ГЭСН 08-02-002-05 | Кладка перегородок из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м | 100 м2 |  | 1,45 | 143,99 |  |  | 4,11 |  | 208,8 | 5,9 |  | Каменщик – 3 разр. Каменщик – 3 разр. |

| ГЭСН 07-01-006-06 | Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. | 0,42 | 223,11 | 31,98 | 93,7 | 13,43 | Монтажник -4 разр. Монтажник -3 разр. Монтажник -3 разр. Монтажник -2 разр. Машинист крана 6 разр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЭСН 07-05-002-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. | 1,28 | 17,61 | 9,08 | 22,54 | 11,6 | Каменщик - 4 разр. Каменщик - 3 разр. Каменщик - 2 разр. Машинист крана 5 разр. |

Продолжение приложения 1

Таблица 18- Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени на выполнение отделочных работ

| Шифр | Наименование работ | Ед. изм. |  | Количество |  | Нвр на еденицу |  |  | Нвр на Объем |  |  | Состав Звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ч-ч |  | м-ч | ч-ч |  | м-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| ГЭСН15-02-019-4 | Штукатурка потолка КРЕПС ССЦШТ Мастер | 100 м2 | 0,219 |  | 63,10 |  | 2,18 |  |  | 13,831 | 0,477 | 1штукат 3-р |
| ГЭСН15-02-016-5 | Высокакачеств. штукатурка ССЦШТ Мастер | 100 м2 | 4,202 |  | 135,72 |  | 6,44 |  |  | 570,36 | 10,64 | 1-шт 3-р |
| ГЭСН15-04-048-6 | Декоративная штукатурка КРЕПС Кароед | 100 м2 | 1,298 |  | 55,46 |  | 0,32 |  |  | 71,98 | 0,415 | 1ш-6р, 5р,4р,3р |
| ГЭСН15-05-002-1 | Устройство Моющихся обоев | 100 м2 | 0,493 |  | 61,16 |  | 0,02 |  |  | 30,17 | 0,009 | 1маляр 3-р |
| ГЭСН15-06-001-2 | Устройство обоев из стеклоткани | 100 м2 | 0,269 |  | 46,95 |  | 0,02 |  |  | 12,67 | 0,005 | 1маляр 3-р |
| ГЭСН15-06-001-3 | Устройство обоев из шелкографии | 100 м2 | 0,277 |  | 49,51 |  | 0,17 |  |  | 13,724 | 0,047 | 1маляр 3-р |
| ГЭСН15-06-001-2 | Устройство обоев флизелиовых | 100 м2 | 0,276 |  | 46,95 |  | 0,02 |  |  | 12,962 | 0,005 | 1маляр 3-р |
| ГЭСН15-04-047-1 | Устройство жидких обоев Silk-Plaster | 100 м2 | 0,766 |  | 95,04 |  | 0,02 |  |  | 72,8 | 0,015 | 1-штук 3-р |
| ГЭСН15-04-005-8 | Окраска потолков КРЕПС ВДК интерьерная | 100 м2 | 0,335 |  | 89,43 |  | 0,25 |  |  | 30,003 | 0,083 | 1-маляр 4-р |
| ГЭСН15-01-019-3 | Облицовка керамической плиткой ke rama marazzi юнона | 100 м2 | 0,494 |  | 159,67 |  | 1,65 |  |  | 117,2 | 0,425 | 1-плит. 3р |
| ГЭСН15-01-054-13 | Устройство нат.пот.от5 до20м2 | 100 м2 | 1,148 |  | 37,74 |  | 0,19 |  |  | 43,344 | 0,218 | 2-раб. |
| Хронометраж | Устройство ПЛЭН | 100 м2 | 0,334 |  | 128 |  | - |  |  | 42,828 | - | 4-раб. |
| ГЭСН15-04-005-7 | Окраска стен КРЕПС ВДК интерьерная | 100 м2 | 0,326 |  | 68,75 |  | 0,23 |  |  | 22,47 | 0,075 | 1-маляр 4-р |

| ГЭСН15-04-005-7 | Окраска стен КРЕПС ВДК интерьерная | 100 м2 | 0,326 | 68,75 | 0,23 | 22,47 | 0,075 | 1-маляр 4-р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

∑=1031,85∑=12,799

| Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времи на ед.изм., чел.-ч. | Затраты труда на весь объем работ, ч.-дн. | Состав исполнителя | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 1,5 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Монтаж фундаментов под колонны массой: - до 5 т - до 2,5 т | шт шт | 33 4 | 2,67 1,73 | 11,88 | Бригада 8 человек, в том числе: машинист 6-го разряда-1; монтажники: 6-го разряда-1, 5-го разряда-1, 4-го разряда-1, 3-го разряда-1, 2-го разряда-1; сварщики 3-го разряда -1. |  | 8 1,5 | 7 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж колонн при помощи кондукторов массой: - до 10 т - до 4 т | шт шт | 33 4 | 6,27 3,74 | 27,72 |  |  |  | 1 2 |  | 6 1,8 2 1,8 |  | 8 3,1 |  | 6 1,6 1 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заделка стыков колонн | 1 стык | 37 | 1,2 | 5,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж подкрановых балок | шт | 40 | 7,8 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка закладных деталей подкрановых балок | 10м шва | 4 | 3,2 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ферм покрытия | шт | 22 | 11,4 | 31,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 12,5 |  |  | 5 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж плит покрытия | шт | 160 | 2,37 | 47,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка ферм с колоннами | 10м шва | 2,2 | 3,2 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка плит покрытия с фермами | 10м шва | 9,6 | 3,2 | 3,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 4,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заливка швов плит покрытия | 10м шва | 22,3 | 4,0 | 11,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 3,7 |  |  | 8 0,9 |  |  |  |  |

Приложение 2.

Фрагмент сетевого графика.