Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Методические рекомендации

к выполнению практических работ

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального строительства

МДК 02.01. Организация технологических процессов на объектах капитального строительства

Тема 1.3. Технология возведения монолитных жилых домов

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Челябинск, 2019

| Методические рекомендации составлены в соответствии с утвержденной программой ПМ02 | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией строительно-монтажных дисциплин протокол № «___»_____________20___г Председатель ПЦК ________/Н.В. Андронова / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по НМР ________Т.Ю. Крашакова «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Кожурина В.В. - преподаватель ГБОУ Южно-Уральского государственного технического колледжа

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на методические указания по выполнению практических работ темы 1.3 «Технология возведения монолитных жилых домов», для студентов  специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, разработанные преподавателем «Южно-Уральского государственного профессионального технического колледжа» Кожуриной  В.В.

Автором представлены  методические  указания по выполнению  и  оформлению  практических  работ,  которые  включены  в состав ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального строительства МДК 02.01 Организация технологических процессов на объектах капитального строительства  темы 1.3 «Технология возведения монолитных жилых домов», рассчитанные на 8  аудиторных часов. Разработано 4 практических занятия на 8 часов в полном  соответствии  с  утвержденным  учебным  планом  и  утвержденной  рабочей  программой. Определены знания, умения и компетенции студента по каждой теме.

Содержание и структура методических  рекомендаций удовлетворяет требованиям, предъявляемым к данному разделу. Приведены контрольные вопросы для проверки знаний.

Методические  рекомендации разработаны с учетом действующей нормативной и справочной литературы, а также с применением новых строительных материалов и технологий.

Рекомендациями предусматривается разработка фрагментов технологических карт по производству бетонных работ с использованием современных видов опалубки фирмы PERI и несъемной пенополистирольной.

Задания разработаны с учетом развивающегося строительного производства и отвечают требованиям к минимуму знаний и умений, которыми должен владеть учащийся колледжа, обучающийся по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Приведена учебная литература в необходимом объеме.

Выполнение  практических  работ способствует разносторонней подготовке студентов к производственной деятельности в современных условиях, а также более полному  усвоению теоретического  материала.

Итогом выполнения работ является получение зачета по практическим занятиям.

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по теме 1.3 «Технология возведения монолитных жилых домов» МДК 02.01 Организация технологических процессов на объектах капитального строительства  ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального строительства для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Практические задания разработаны в рамках рабочей программы  профессионального модуля, являющегося частью  основной профессиональной  образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

Рекомендациями предусматривается разработка фрагментов  технологических карт по производству бетонных работ.

Проведение практических занятий предусматривает своей целью закрепление теоретических знаний и формирование практических умений по программе МДК 02.01 Организация технологических процессов на объектах капитального строительства ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального строительства, необходимых в последующей учебной деятельности.  Форма проведения учебных занятий выбирается преподавателем, исходя из дидактической цели и содержания материала.

Выполнение практических работ способствует разносторонней подготовке студентов к производственной деятельности в современных условиях, а также более полному усвоению теоретического материала.

В результате выполнения практических занятий у студентов формируются

умения:

- читать проектно-сметную документацию;

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ;

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ ( акты освидетельствования скрытых работ);

- определять объемы выполняемых строительно-монтажных;

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строи-тельных работ на основе утвержденной документации.

- проводить обмерные работы;

и знания:

- требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;

- технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ,

- методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;

- требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства;

- перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ,

которые являются элементами следующих компетенций:

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства.

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов.

ОК 1 . Выбирать способы  решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Перечень практических работ

| № п/п | Наименование практической работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы , выполняемые с использованием опалубки «TRIO» | 2 |
| 2 | Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы , выполняемые с использованием опалубки «MULTIFLEX» | 2 |
| 3 | Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы, выполняемые с использованием несъемной пенополистирольной опалубки | 2 |
| 4 | Оформление акта на скрытые работ | 2 |
|  | Итого: | 8 |

Практическая работа № 1.

Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы, выполняемые с использованием опалубки «TRIO»

Цель:

- Научиться определять объемы работ и трудозатраты на устройство монолитных стен с использованием опалубки TRIO.

- Составлять опалубочный план.

Оснащение:

- Калькулятор;

- Тетрадь для практических работ;

- Конспект лекций;

- Плакат TRIO;

- Курсовой проект по теме 1.4.«Архитектура зданий» ПМ.01 Участие в

проектировании зданий и сооружений (гражданские здания)

- ЕНиР 4-1 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Здания и промышленные сооружения».

- ГЭСН 81-02-06-2001 Часть 6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

Правила охраны труда:

- Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.;

- Проветриваемое помещение;

- Уровень шума 80 дб.

Задание:

- Определить объемы работ и трудозатраты на устройство несущих

монолитных стен согласно исходным данным.

- Выполнить расстановку элементов опалубки и вычертить опалубочный план  несущих стен.

Исходные данные:

- За основу принять курсовой  проект по теме 1.4.«Архитектура зда

ний», заменив кирпичные стены монолитными. Толщину стен выбрать в соответствии с таблицей 1

Таблица 1- Выбор варианта

| № ряда | Толщина наружных несущих стен, мм | Толщина внутренних стен мм |
| --- | --- | --- |
| 1/4 | 300/330 | 200 |
| 2/5 | 250/400 | 250 |
| 3/6 | 500/600 | 300 |

Высота этажа 2,7м.

Для студентов выполнивших курсовой  проект по теме 1.4.«Архитектура

зданий» - промышленное здание, выбрать схему здания по приложению 1 согласно последней цифре в  списке студентов в учебном журнале.

Порядок  выполнения:

1. В соответствии и исходными данными вычертить план здания    на формате А4. Сохранить габаритные размеры гражданского здания. Учесть привязку монолитных наружных стен – 100мм., внутренних – центральная.

2. Определить элементы опалубки углов (приложение 2) в соответствии с заданной толщиной стен по варианту.

3. Определить элементы опалубки прямых стен между углами и добор,

в

б а

начиная  от опалубленного угла или другого места изменения характера стены, раскладывают элементы так, чтобы использовались сначала самые большие элементы (шириной 270 или 240 см), затем шириной 120 см, 90 см и так далее, пока зазор не станет меньше 30 см. Это место добора можно закрыть одним из трех вариантов (рис. 1: а, б, в):

а                                               б                                     в

Рисунок  1 -  Опалубка прямых стен между углами: а) дистанционная инвентарная втавка LA;  б) местная фанерная вставка, удерживаемая брусьями и замками BFD; в) брусчатая вставка до 10см

а. Дистанционной инвентарной вставкой LA (от 6 до 35 см). При этом через вставки LA     проводятся тяжи на той же высоте, как и у соседних элементов. На каждый  тяж одевается ригель TAR, перераспределяющий усилия на рамы соседних элементов опалубки.

б. Местной фанерной вставкой, удерживаемой брусьями и замками BFD. Здесь также тяжи проводятся через вставку и ригели TAR. Ширина такой вставки достигет максимально  35см, минимально ширина зависит от сечения

Рисунок 1. Опалубка прямых стен между углами: а) дистанционная инвентарная вставка LA;  б) местная фанерная вставка, удерживаемая брусьями и замками BFD;  в) брусчатая вставка до 10 см.

используемого бруса из расчета свободного введения замков (примерно 10 см).

Альтернатива: разбивка на несколько брусчатых вставок последующего типа в.

в. Брусчатой вставкой до 10 см. Обратите внимание на проведение тяжей - при ширине вставки больше 4 см тяж следует проводить непосредственно через вставку.

4. На чертеже здания  указать  схематично    элементы опалубки TRIO, согласно рисунка 2. Составить спецификацию щитов опалубки согласно  таблице 2.

Рисунок  2- Опалубочный план

Таблица 2- Спецификация щитов опалубки

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. изм | Кол –во | Длина | Высота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Определить раздельно площадь опалубки наружных и внутренних  стен

SОПi , м2  по   формуле

| SОПi= Li×H, | (1) |
| --- | --- |

где Li – длина стен (наружных и внутренних), м

H – высота этажа, м.

6.Определить площадь стен за вычетом Sст м2, проемов по формуле

Sст i= SОПi - SПРi ,                                                 (2)

где  SПРi – площадь проемов  в наружных (внутренних) стенах, м2.

Количество проемов определить по плану этажа.

7. Определить объем бетонирования VБ, м3 по формуле

| V = Sстi×ai, | (3) |
| --- | --- |

где ai – толщина стен  (наружных и внутренних) , м.

Результаты подсчетов занести в таблицу 3.

Таблица 3- Ведомость объемов работ

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула подсчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бетонирование | м3 |  |  |

8.На основании ведомости объемов работ определить трудозатраты и

Занести в таблицу 4.

Таблица 4- Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени

| Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Норма времени |  | Трудозатраты |  | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ч-ч | м-ч | ч-ч | м-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ## ГЭСН 06-01-121 | Бетонирование |  |  |  |  |  |  | 4р-2, 3р-2 |

Контрольные вопросы:

1.Место начала раскладки щитов опалубки TRIO.

2.Возможна ли установка добора у места устройства проемов?

3.Каков размер толщины рам TRIO?

4.Чем компенсируется избыток усилий на угловые замки BFD при устройстве

стен толщиной более 40см?

5. Какой элемент дополнительно устанавливается к элементу TE при устройст-

ве стен толщиной менее 30см?

Практическая работа  №2

Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы, выполняемые с использованием опалубки «MULTIFLEX».

Цель:

- Закрепление теоретического материала и умения самостоятельно пользоваться справочной литературой;

- Научиться разрабатывать элементы технологической карты.

Оснащение:

- Калькулятор;

- Тетрадь для практических работ;

- Конспект лекций;

- Курсовой проект по теме 1.4.«Архитектура зданий» ПМ.01 Участие в проектировании  зданий;

- ГЭСН 81-02-06-2001 Сборник №6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

- Правила охраны труда:

- Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.;

- Проветриваемое помещение;

- Уровень шума 80 дб.

В результате выполнения практической работы  №2 студент должен:

- Знать: правила исчисления объемов выполняемых работ, нормативно-техническую документацию на производство и приемку работ, состав технологической карты, составные элементы для опалубки перекрытий MULTIFLEX;

- Уметь: определять объемы выполняемых работ,  разрабатывать элементы технологической карты для устройства монолитного перекрытия с использованием опалубки MULTIFLEX.

Задание:

- Определить объемы работ и трудозатраты на устройство монолитных пе

рекрытий согласно исходным данным.

За основу принять курсовой проект по теме 1.4.«Архитектура зданий», заменив сборные железобетонные плиты на монолитные, и практическую работу №1.

- Определить шаг поперечных, продольных балок и  стоек.

- Вычертить на плане здания схему установки опалубки MULTIFLEX с привязками к стенам здания, указать шаг продольных и поперечных балок, шаг стоек.

Исходные данные:

Таблица 5- Выбор варианта

| Исходные данные | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Марки поперечных балок | GT24 | GТ24 | VT20K | VT20K | GT24 | GT24 | VT20K | VT20K | GT24 | GT24 |
| Марки профильных балок | GT24 | GТ24 | VT20K | VT20K | GT24 | GT24 | VT20K | VT20K | GT24 | GT24 |
| Толщина перекрытия, мм | 160 | 180 | 240 | 220 | 180 | 200 | 180 | 200 | 260 | 300 |
| Высота помещения, м | 2,7 |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |
| Размер фанерного листа | 2,5×1,25 |  |  |  |  | 2,0×1,25 |  |  |  |  |
| Номер схемы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Порядок выполнения:

1. Определить объем работ по бетонированию перекрытий VБ, м3, по формуле

| VБ = Sпер×a, | (4) |
| --- | --- |

где  Sпер – площадь перекрытия, по чертежам курсового проекта, м

a – толщина перекрытия по заданию,  м.

Результаты подсчетов занести в таблицу 6.

Таблица 6 -  Ведомость объемов работ

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула подсчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бетонирование | м3 |  |  |

2. На основании ведомости объемов работ определить трудозатраты и

занести в таблицу 7.

Таблица 7 -  Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени

| Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Норма времени |  | Трудозатраты |  | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ч-ч | м-ч | ч-ч | м-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ГЭСН 06-01-122 | Бетонирование |  |  |  |  |  |  |  |

3.С учетом размеров листов фанеры определить шаг поперечных балок по

таблице 8

Таблица 8

| Длина фанерного листа, см | Шаг поперечных балок, см |
| --- | --- |
| 2,0 | 66,7 (трехпролетная балка) 50 (четырехпролетная балка) 40 (пятипролетная балка) |
| 2,5 | 62,5 (четырехпролетная балка) 50 (пятипролетная балка) |

4.  Для   определения шага  продольных балок по приложению 3 необходимо определить габаритные расстояния между стенами. С учетом расстояния стоек до габарита стен (масимально 300мм.) определить максимальное расстояние между продольными балками, опирающимися на стойки. Если расстояние более данных,  приведенных в приложении 3, увеличить количество пролетов (уменьшить размер пролета между продольными балками).

5. По приложению 3 определить шаг продольных балок и шаг стоек.

Рисунок  3 – Схема работы с таблицами.

6. По предлагаемым объемно-планировочным решениям схематично указать

расположение продольных, поперечных балок  и стоек на плане здания.

Рисунок 4 -   Схема для расчета возможного расстояния между балками и стойками

7.  Оформить опалубочный чертеж перекрытия.

Рисунок 5 -   Схема установки элементов опалубки.

Контрольные вопросы:

1.Какой элемент опалубки воспринимает давление свежего бетона?

2.Какие величины прогибов принимаются для расчета в целях повышения долговечности элементов опалубки?

3.По каким трем условиям проверяются второстепенные балки опалубки MULTIFLEX?

4.Зависит ли от толщины перекрытия шаг стоек?

5.Каков порядок монтажа опалубки MULTIFLEX?

Практическая работа №3

Разработка технологической карты на бетонные работы, выполняемые с использованием несъемной пенополистирольной опалубки.

Цель:

- Научиться методике составления технологической карты на производство бетонных работ с использованием несъемной опалубки.

Оснащение:

- Калькулятор;

- Тетрадь для практических работ;

- Конспект лекций;

- Курсовой проект по теме 1.4.«Архитектура зданий» ПМ.01 Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий МДК 1.  Проектирование зданий и сооружений,

- ГЭСН 81-02-06-2001 Часть 6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

- ЕНиР 4-1 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Здания и промышленные сооружения».

Правила охраны труда:

- Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.;

- Проветриваемое помещение;

- Уровень шума 80 дб.

В результате выполнения практической работы  №3 студент должен:

- Знать: правила исчисления объемов выполняемых работ, нормативно-техническую документацию на производство и приемку работ, элементы опалубки, технологию установки в проектное положение;

- Уметь: определять объемы выполняемых работ,  производить подсчет трудозатрат.

Задание:

- Определить объемы работ и трудозатраты согласно исходным данным.

Исходные данные:

Таблица 9 -  Выбор варианта

| Исходные данные | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Высота яруса | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Номер схемы | Курсовой проект по теме 1.4 Архитектура зданий, приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество этажей | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Номер варианта соответствует последней цифре номера студента в списке студентов по учебному журналу.

Порядок выполнения:

1.Вычертить план  здания  в тетрадь для практических занятий в соответствии с вариантом. Наружные и внутренние стены выполнить из несъемной ППС опалубки с сохранением оконных и дверных проемов.

2.Подсчитать объемы работ и заполнить таблицу 10.

а)  Определить площадь несъемной опалубки S , м2 по формуле

| S=ΣFCТ, | (5) |
| --- | --- |

где FСТ – площадь стен, м2.

б) Определить количество проемообразователей N, шт  по формуле

| , | (6) |
| --- | --- |

где m – количество окон, шт;

n – количество дверей, шт.

г) Определить количество бетонной смеси VБ , м3 по формуле

VБ=0,15×( FСТ- FПР),                                                         (7)

где FСТ – общая площадь стен, м2;

FПР – общая площадь проемов, м2.

в) Определить необходимый расход арматуры А, т, по формуле

| , | (8) |
| --- | --- |

где VБ – объем бетона, м2.

0,057 – расход   арматуры на 1 м3 бетона,т

Таблица 10-  Ведомость объемов работ

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула подсчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Устройство несъемной опалубки | 10 м2 |  |  |
| Устройство арматуры | Т |  |  |
| Установка проемообразователей | шт |  |  |
| Укладка бетонной смеси | м3 |  |  |

Примечание:

Устройство несъемной опалубки.

Объем работ по устройству опалубки определяется по площади наружных стен.

Установка арматуры.

Определяется в тоннах по рабочим чертежам. В учебных целях для подсчета арматуры принимаем, что на 1 м3 бетона расходуется 57 кг арматуры 10 мм.

Установка проемообразователей.

Определяется количество проемов (окон и дверей) в несущих стенах.

Укладка бетонной смеси.

Определяется как произведение толщины бетонного несущего слоя (150 мм) на площадь стен, за вычетом проемов.

3.На основании ведомости объемов работ составить ведомость трудозатрат.

Таблица 11 - Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени

| Шифр нормативного источника | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | НВР. на еденицу |  | НВР. на объем |  | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ч-ч | м-ч | ч- ч | м-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4.На основании приложения 4 в тетрадь для практических работ зарисовать организацию рабочего места при устройстве несъемной пенополистирольной опалубки.

5. Вычертить фасад в цифровых осях 1 – N с учетом следующих требований

- Привязка осей всех стен центральная-140мм

- Перевязка блоков составляет 300мм.

Рисунок 6 -   Общая схема раскладки опалубки.

Контрольные вопросы:

1.Какая высота подачи бетонной смеси в несъемную ППС опалубку?

2.Какая толщина слоя бетонирования в опалубках ППС?

3.Какие способы уплотнения приемлемы при использовании опалубки ППС?

4.Какие способы подачи бетонной смеси используются при возведении стен с использованием опалубки ППС?

5.С какого яруса устанавливается выравнивающая система?

6.Какие методы контроля качества используются при: установке стоек под проемы; определение диаметра арматуры; подвижности бетонной смеси.

Практическая работа  №4

Оформление акта на скрытые работы.

Цель:  Научиться заполнять акты на скрытые работы.

Оснащение:

- Калькулятор;

- Тетрадь для практических работ;

- Конспект лекций;

- Бланк акта освидетельствования  скрытых работ (приложение 4);

- Рабочие чертежи армирования перекрытий на отметке 3.000 и 6.300 мм (приложение 5).

Правила охраны труда:

- Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.;

- Проветриваемое помещение;

- Уровень шума 80 дб.

В результате выполнения практической работы №4 студент должен:

- Знать: перечень актов на скрытые работы,  действующую нормативно-техническую документацию на производство  и приемку работ,  перечень работ, которые подлежат освидетельствованию на скрытые работы; перечень должностных лиц, которые участвуют в составлении акта на скрытые работы;

- Уметь:  вести исполнительную документацию на объекте, оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (оформлять акты на выполнение арматурных работ).

Задание:

Согласно варианту заполнить акт освидетельствования  скрытых работ.

Исходные данные:

Таблица 12 - Выбор варианта

| № по журналу |  |  | № схемы по приложению 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 24 | 1 |
| 2 | 13 | 25 | 2 |
| 3 | 14 | 26 | 3 |
| 4 | 15 | 27 | 4 |
| 5 | 16 | 28 | 5 |
| 6 | 17 | 29 | 6 |
| 7 | 18 | 30 | 7 |
| 8 | 19 | 31 | 8 |
| 9 | 20 |  | 9 |
| 10 | 21 |  | 10 |
| 11 | 22 |  | 11 |

Порядок выполнения:

1. В соответствии с исходными данными выбрать схемы армирования перекрытий.

2. Ознакомиться с рабочими чертежами:

- прочитать технические требования на листах, где указаны виды верхней и нижней арматуры, ее диаметр, класс, шаг уклона, величина нахлеста арматуры и т. д;

- просмотреть спецификации арматурных элементов;

- на планах армирования в соответствии со спецификациями определить местоположение арматурных элементов.

3. Ознакомиться с бланком акта на скрытые работы.

4. В соответствии с чертежами заполнить акт на скрытые работы.

Контрольные вопросы:

1. Какие работы называются скрытыми?

2. Что указывается в акте на скрытые работы?

3. Кто заполняет акты на скрытые работы?

4. Кто заверяет акты на скрытые работы?

5. При проведении каких процедур проверяется наличие и правильность

оформления актов на скрытые работы?

Приложение 1

Схема 1

Продолжение  приложения 1

Схема 2

Продолжение  приложения 1

Схема 3

Продолжение  приложения 1

Схема 4

Продолжение  приложения 1

Схема 5

Продолжение  приложения 1

Схема 6

Продолжение  приложения 1

Схема 7

Продолжение  приложения 1

Схема 8

Продолжение  приложения 1

Схема 9

Продолжение  приложения 1

Схема 10

Продолжение  приложения 1

Схема 11

Продолжение  приложения 1

Схема 12

Продолжение  приложения 1

Схема 13

Приложение 2.

Правила раскладки

Раскладка всегда начинается с углов или  архитектурных элементов, затем доводится до середины стены, где в последующую очередь осуществляется добор. Добор нельзя устанавливать в проеме.

Примеры ракладки:

- Прямые углы

Рисунок 7 -  Толщина стены 30 см

Рисунок 8 -Толщина стены 25 см

Рисунок 9 -  Толщина стены 33 см                             Рисунок 10 -  Толщина стены 50 см

При стандартной толщине стен  (30см.) угол собирается из элементов ТЕ внутри, а снаружи из элементов TR 72 (справа, если смотреть снаружи) и TR 60.

Если толщина стен меньше  30 см. - для толщины стен 25 и 24 см могут использоваться инвентарные стальные вставки WDA 5 (25 см) или соответст

Продолжение приложения 2.

венно WDA 6, имеющие готовые отверстия для тяжей. В случае их отсутствия или при других размерах вставок используется брус.

Рисунок 11 -  Толщина стены 60 см

- Разветвление стен

Рисунок 12 -  Примеры  разветвления стен.

Комбинация элементов 72/60 заменяется на более широкие элементы. При этом возникает избыток усилий на угловые замки BFD, так как расстояние до ближайших тяжей велико. Этот избыток усилий воспринимается ригелями TAR

Продолжение приложения 2.

или SRZ (2х на высоту 2,70 м и дальше как тяжи!), закрепленными торцевыми

тяжами TS и при необходимости натяжными крючками (ригели SRZ). Если комбинация элементов не обойдется без дополнительного стыка элементов, не защищенного тяжами, как в примере с толщиной стен 60 см, то этот стык тоже следует раскрепить ригелями, которые одеваются на тяжи! При такой раскладке обязательно выдержать правило выходящего правого элемента!!!

- Смещение стен

Рисунок 13 -  Примеры  смещения  стен.

- Тупые и острые углы

Рисунок 13 – Примеры формирования углов для стен 30см – 1200 и 75 0

Продолжение приложения 2.

Рисунок 14 – Схема расположения щитов рамной опалубки TRIO

Приложение 3.

MULTIFLEX

Таблица 13 - Балка - ферма GT 24 в качестве балки для перекрытия

| Толщина перекрытия (м2) |  | 0,10 |  |  | 0,12 |  |  | 0,14 |  |  | 0,16 |  |  | 0,18 |  |  | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка q*(кН/м2) |  | 4,5 |  |  | 5,0 |  |  | 5,5 |  |  | 6,1 |  |  | 6,6 |  |  | 7,1 |  |  |
| Расстояние между поперечными балками a (м) |  | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,50 |
| Расстояние между стойками, c (м) | 0,60 | 3,79 10,2 | 4,03 10,9 | 4,34 11,7 | 3,60 10,8 | 3,82 11,5 | 4,12 12,4 | 3,44 11,4 | 3,65 12,1 | 3,93 13,1 | 3,30 12,0 | 3,51 12,7 | 3,78 13,7 | 3,18 12,6 | 3,38 13,4 | 3,64 14,4 | 3,08 13,1 | 3,27 13,9 | 3,53 15,0 |
|  | 0,90 | 3,79 15,4 | 4,03 16,3 | 4,34 17,6 | 3,60 16,3 | 3,82 17,3 | 4,12 18,6 | 3,44 17,1 | 3,65 18,2 | 3,93 19,6 | 3,30 18,0 | 3,51 19,1 | 3,78 20,6 | 3,18 18,9 | 3,38 20,0 | 3,64 21,6 | 3,08 19,7 | 3,27 20,9 | 3,53 22,5 |
|  | 1,20 | 3,79 20,5 | 4,03 21,8 | 4,34 23,5 | 3,60 21,7 | 3,82 23,0 | 4,12 24,8 | 3,44 22,8 | 3,65 24,3 | 3,93 26,1 | 3,30 24,0 | 3,51 25,5 | 3,78 27,5 | 3,18 25,1 | 3,38 26,7 | 3,55 28,0 | 3,08 26,3 | 3,27 27,9 | 3,29 28,0 |
|  | 1,50 | 3,79 25,6 | 4,03 27,2 | 4,15 28,0 | 3,60 27,1 | 3,72 28,0 | 3,72 28,0 | 3,37 28,0 | 3,37 28,0 | 3,37 28,0 | 3,08 28,0 | 3,08 28,0 | 3,08 28,0 | 2,84 28,0 | 2,84 28,0 | 2,84 28,0 | 2,63 28,0 | 2,63 28,0 | 2,63 28,0 |
|  | 1,80 | 3,18 28,0 | 3,18 28,0 | 3,18 28,0 | 2,85 28,0 | 2,85 28,0 | 2,85 28,0 | 2,58 28,0 | 2,58 28,0 | 2,58 28,0 | 2,63 28,0 | 2,36 28,0 | 2,36 28,0 | 2,18 28,0 | 2,18 28,0 | 2,18 28,0 | 2,02 28,0 | 2,02 28,0 | 2,02 28,0 |
|  | 2,10 | 2,43 28,0 | 2,43 28,0 | 2,43 28,0 | 2,17 28,0 | 2,17 28,0 | 2,17 28,0 | 1,97 28,0 | 1,97 28,0 | 1,97 28,0 | 1,80 28,0 | 1,80 28,0 | 1,80 28,0 | 1,66 28,0 | 1,66 28,0 | 1,66 28,0 | 1,54 28,0 | 1,54 28,0 | 1,54 28,0 |
|  | 2,40 | 2,07 28,0 | 2,07 28,0 | 2,07 28,0 | 1,86 28,0 | 1,86 28,0 | 1,86 28,0 | 1,68 28,0 | 1,68 28,0 | 1,68 28,0 | 1,54 28,0 | 1,54 28,0 | 1,54 28,0 | 1,42 28,0 | 1,42 28,0 | 1,42 28,0 | 1,31 28,0 | 1,31 28,0 | 1,31 28,0 |

| Толщина перекрытия (м2) |  | 0,22 |  |  | 0,24 |  |  | 0,26 |  |  | 0,28 |  |  | 0,30 |  |  | 0,35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка q*(кН/м2) |  | 7,6 |  |  | 8,1 |  |  | 8,7 |  |  | 9,2 |  |  | 9,8 |  |  | 11,3 |  |
| Расстояние между поперечными балками a (м) |  | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,40 | 0,625 | 0,50 | 0,40 | 0,625 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,4 |
| Расстояние между стойками, c (м) | 0,60 | 2,99 13,7 | 3,18 14,5 | 3,42 15,7 | 3,09 15,1 | 3,33 16,3 | 3,59 17,5 | 3,02 15,7 | 3,25 16,9 | 3,50 18,2 | 2,95 16,2 | 3,17 17,5 | 3,42 18,8 | 2,88 16,9 | 3,11 18,2 | 3,35 19,6 | 2,96 20,1 | 3,19 21,6 |
|  | 0,90 | 2,99 20,5 | 3,18 21,8 | 3,42 23,5 | 3,09 22,7 | 3,33 24,4 | 3,59 26,3 | 3,02 23,5 | 3,25 25,3 | 3,50 27,3 | 2,95 24,3 | 3,17 26,2 | 3,39 28,0 | 2,88 25,3 | 3,11 27,3 | 3,19 28,0 | 2,75 28,0 | 2,75 28,0 |
|  | 1,20 | 2,99 27,4 | 3,06 28,0 | 3,06 28,0 | 2,87 28,0 | 2,87 28,0 | 2,87 28,0 | 2,69 28,0 | 2,69 28,0 | 2,69 28,0 | 2,54 28,0 | 2,54 28,0 | 2,54 28,0 | 2,39 28,0 | 2,39 28,0 | 2,39 28,0 | 2,06 28,0 | 2,06 28,0 |
|  | 1,50 | 2,45 28,0 | 2,45 28,0 | 2,45 28,0 | 2,29 28,0 | 2,29 28,0 | 2,29 28,0 | 2,16 28,0 | 2,16 28,0 | 2,16 28,0 | 2,03 28,0 | 2,03 28,0 | 2,03 28,0 | 1,91 28,0 | 1,91 28,0 | 1,91 28,0 | 1,65 28,0 | 1,65 28,0 |
|  | 1,80 | 1,88 28,0 | 1,88 28,0 | 1,88 28,0 | 1,76 28,0 | 1,76 28,0 | 1,76 28,0 | 1,65 28,0 | 1,65 28,0 | 1,65 28,0 | 1,56 28,0 | 1,56 28,0 | 1,56 28,0 | 1,47 28,0 | 1,47 28,0 | 1,47 28,0 | 1,26 28,0 | 1,26 28,0 |
|  | 2,10 | 1,43 28,0 | 1,43 28,0 | 1,43 28,0 | 1,34 28,0 | 1,34 28,0 | 1,34 28,0 | 1,26 28,0 | 1,26 28,0 | 1,26 28,0 | 1,19 28,0 | 1,19 28,0 | 1,19 28,0 | 1,12 28,0 | 1,12 28,0 | 1,12 28,0 | 0,96 28,0 | 0,96 28,0 |
|  | 2,40 | 1,22 28,0 | 1,22 28,0 | 1,22 28,0 | 1,15 28,0 | 1,15 28,0 | 1,15 28,0 | 1,08 28,0 | 1,08 28,0 | 1,08 28,0 | 1,02 28,0 | 1,02 28,0 | 1,02 28,0 | 0,96 28,0 | 0,96 28,0 | 0,96 28,0 | 0,82 28,0 | 0,82 28,0 |

Таблица 14 - Балка - ферма GT 24 в качестве балки для перекрытия

Продолжение приложения 3.

Таблица 15 - Балка - ферма GT 24 в качестве балки для перекрытия

| Толщина перекрытия (м2) |  | 0,40 |  | 0,45 |  | 0,50 |  | 0,60 |  | 0,70 |  | 0,80 |  | 0,90 |  | 1,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка q*(кН/м2) |  | 12,9 |  | 14,4 |  | 16,0 |  | 19,1 |  | 22,2 |  | 25,4 |  | 28,5 |  | 31,4 |  |
| Расстояние между поперечными балками a (м) |  | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 |
| Расстояние между стойками, c (м) | 0,60 | 2,83 21,9 | 3,05 23,6 | 2,73 23,6 | 2,94 25,5 | 2,64 25,3 | 2,84 27,3 | 2,42 27,8 | 2,44 28,0 | 2,10 28,0 | 2,10 28,0 | 1,84 28,0 | 1,84 28,0 | 1,64 28,0 | 1,64 28,0 | 1,49 28,0 | 1,49 28,0 |
|  | 0,90 | 2,42 28,0 | 2,42 28,0 | 2,15 28,0 | 2,15 28,0 | 1,94 28,0 | 1,94 28,0 | 1,63 28,0 | 1,63 28,0 | 1,40 28,0 | 1,40 28,0 | 1,23 28,0 | 1,23 28,0 | 1,09 28,0 | 1,09 28,0 | 0,99 28,0 | 0,99 28,0 |
|  | 1,20 | 1,81 28,0 | 1,81 28,0 | 1,62 28,0 | 1,62 28,0 | 1,46 28,0 | 1,46 28,0 | 1,22 28,0 | 1,22 28,0 | 1,05 28,0 | 1,05 28,0 | 0,92 28,0 | 0,92 28,0 | 0,82 28,0 | 0,82 28,0 | 0,74 28,0 | 0,74 28,0 |
|  | 1,50 | 1,45 28,0 | 1,45 28,0 | 1,29 28,0 | 1,29 28,0 | 1,17 28,0 | 1,17 28,0 | 0,98 28,0 | 0,98 28,0 | 0,84 28,0 | 0,84 28,0 | 0,74 28,0 | 0,74 28,0 | 0,66 28,0 | 0,66 28,0 | 0,59 28,0 | 0,59 28,0 |
|  | 1,80 | 1,11 28,0 | 1,11 28,0 | 0,99 28,0 | 0,99 28,0 | 0,89 28,0 | 0,89 28,0 | 0,75 28,0 | 0,75 28,0 | 0,64 28,0 | 0,64 28,0 | 0,56 28,0 | 0,56 28,0 | 0,50 28,0 | 0,50 28,0 | 0,46 28,0 | 0,46 28,0 |
|  | 2,10 | 0,85 28,0 | 0,85 28,0 | 0,76 28,0 | 0,76 28,0 | 0,68 28,0 | 0,68 28,0 | 0,57 28,0 | 0,57 28,0 | 0,49 28,0 | 0,49 28,0 | 0,43 28,0 | 0,43 28,0 | 0,38 28,0 | 0,38 28,0 | 0,35 28,0 | 0,35 28,0 |
|  | 2,40 | 0,72 28,0 | 0,72 28,0 | 0,65 28,0 | 0,65 28,0 | 0,58 28,0 | 0,58 28,0 | 0,49 28,0 | 0,49 28,0 | 0,42 28,0 | 0,42 28,0 | 0,37 28,0 | 0,37 28,0 | 0,33 28,0 | 0,33 28,0 | 0,30 28,0 | 0,30 28,0 |

Таблица 16 - Двутавровая балка VT 20K в качестве балки для перекрытия

| Толщина перекрытия (м2) |  | 0,10 |  |  | 0,12 |  |  | 0,14 |  |  | 0,16 |  |  | 0,18 |  |  | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка q*(кН/м2) |  | 4,5 |  |  | 5,0 |  |  | 5,5 |  |  | 6,1 |  |  | 6,6 |  |  | 7,1 |  |  |
| Расстояние между поперечными балками a (м) |  | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,50 |
| Расстояние между стойками, c (м) | 0,60 | 3,10 8,4 | 3,30 8,9 | 3,55 9,6 | 2,94 8,9 | 3,13 9,4 | 3,37 10,1 | 2,81 9,3 | 2,99 9,9 | 3,22 10,7 | 2,70 9,8 | 2,87 10,4 | 3,09 11,2 | 2,60 10,3 | 2,77 10,9 | 2,98 11,8 | 2,52 10,7 | 2,68 11,4 | 2,89 12,3 |
|  | 0,90 | 3,10 12,6 | 3,30 13,4 | 3,55 14,4 | 2,94 13,3 | 3,13 14,1 | 3,37 15,2 | 2,81 14,0 | 2,99 14,9 | 3,22 16,0 | 2,70 14,7 | 2,87 15,6 | 3,09 16,9 | 2,60 15,4 | 2,77 16,4 | 2,98 17,7 | 2,52 16,1 | 2,68 17,1 | 2,89 18,4 |
|  | 1,20 | 3,10 16,8 | 3,30 17,8 | 3,55 19,2 | 2,94 17,7 | 3,13 18,8 | 3,37 20,3 | 2,81 18,7 | 2,99 19,9 | 3,22 21,4 | 2,70 19,6 | 2,87 20,9 | 3,03 20,6 | 2,60 21,8 | 2,77 22,0 | 2,79 21,5 | 2,52 22,0 | 2,58 22,0 | 2,58 22,0 |
|  | 1,50 | 3,10 21,0 | 3,26 22,0 | 3,26 22,0 | 2,92 22,0 | 2,92 22,0 | 2,92 22,0 | 2,65 22,0 | 2,65 22,0 | 2,65 22,0 | 2,42 22,0 | 2,42 22,0 | 2,42 22,0 | 2,23 22,0 | 2,23 22,0 | 2,23 22,0 | 2,07 22,0 | 2,07 22,0 | 2,07 22,0 |
|  | 1,80 | 2,50 22,0 | 2,50 22,0 | 2,50 22,0 | 2,24 22,0 | 2,24 22,0 | 2,24 22,0 | 2,03 22,0 | 2,03 22,0 | 2,03 22,0 | 1,86 22,0 | 1,86 22,0 | 1,86 22,0 | 1,71 22,0 | 1,71 22,0 | 1,71 22,0 | 1,59 22,0 | 1,59 22,0 | 1,59 22,0 |
|  | 2,10 | 1,91 22,0 | 1,91 22,0 | 1,91 22,0 | 1,71 22,0 | 1,71 22,0 | 1,71 22,0 | 1,55 22,0 | 1,55 22,0 | 1,55 22,0 | 1,42 22,0 | 1,42 22,0 | 1,42 22,0 | 1,30 22,0 | 1,30 22,0 | 1,30 22,0 | 1,21 22,0 | 1,21 22,0 | 1,21 22,0 |
|  | 2,40 | 1,54 22,0 | 1,54 22,0 | 1,54 22,0 | 1,38 22,0 | 1,38 22,0 | 1,38 22,0 | 1,25 22,0 | 1,25 22,0 | 1,25 22,0 | 1,15 22,0 | 1,15 22,0 | 1,15 22,0 | 1,06 22,0 | 1,06 22,0 | 1,06 22,0 | 0,98 22,0 | 0,98 22,0 | 0,98 22,0 |

Продолжение приложения 3.

Таблица 17 -  Двутавровая балка VT 20K в качестве балки для перекрытия

| Толщина перекрытия (м2) |  | 0,22 |  |  | 0,24 |  |  | 0,26 |  |  | 0,28 |  |  | 0,30 |  |  | 0,35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка q*(кН/м2) |  | 7,6 |  |  | 8,1 |  |  | 8,7 |  |  | 9,2 |  |  | 9,8 |  |  | 11,3 |  |
| Расстояние между поперечными балками a (м) |  | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,50 | 0,75 | 0,625 | 0,40 | 0,625 | 0,50 | 0,40 | 0,625 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,4 |
| Расстояние между стойками, c (м) | 0,60 | 2,45 11,2 | 2,60 11,9 | 2,80 12,8 | 2,53 12,4 | 2,73 13,3 | 2,94 14,3 | 2,47 12,8 | 2,66 13,8 | 2,86 14,9 | 2,41 13,3 | 2,60 14,3 | 2,80 15,4 | 2,36 13,8 | 2,54 14,9 | 2,74 16,0 | 2,42 16,4 | 2,61 17,7 |
|  | 0,90 | 2,45 16,8 | 2,60 17,8 | 2,80 19,2 | 2,53 18,5 | 2,73 20,0 | 2,94 21,5 | 2,47 19,2 | 2,66 20,7 | 2,82 22,0 | 2,41 19,9 | 2,60 21,5 | 2,66 22,0 | 2,36 20,7 | 2,50 22,0 | 2,50 22,0 | 2,16 22,0 | 2,16 22,0 |
|  | 1,20 | 2,41 22,0 | 2,41 22,0 | 2,41 22,0 | 2,25 22,0 | 2,25 22,0 | 2,25 22,0 | 2,12 22,0 | 2,12 22,0 | 2,12 22,0 | 2,00 22,0 | 2,00 22,0 | 2,00 22,0 | 1,88 22,0 | 1,88 22,0 | 1,88 22,0 | 1,62 22,0 | 1,62 22,0 |
|  | 1,50 | 1,92 22,0 | 1,92 22,0 | 1,92 22,0 | 1,80 22,0 | 1,80 22,0 | 1,80 22,0 | 1,69 22,0 | 1,69 22,0 | 1,69 22,0 | 1,60 22,0 | 1,60 22,0 | 1,60 22,0 | 1,50 22,0 | 1,50 22,0 | 1,59 22,0 | 1,30 22,0 | 1,30 22,0 |
|  | 1,80 | 1,48 22,0 | 1,48 22,0 | 1,48 22,0 | 1,38 22,0 | 1,38 22,0 | 1,38 22,0 | 1,30 22,0 | 1,30 225,0 | 1,30 22,0 | 1,23 22,0 | 1,23 22,0 | 1,23 22,0 | 1,15 22,0 | 1,15 22,0 | 1,15 22,0 | 1,00 22,0 | 1,00 22,0 |
|  | 2,10 | 1,13 22,0 | 1,13 22,0 | 1,13 22,0 | 1,05 22,0 | 1,05 22,0 | 1,05 22,0 | 0,99 22,0 | 0,99 22,0 | 0,99 22,0 | 0,93 22,0 | 0,93 22,0 | 0,93 22,0 | 0,88 22,0 | 0,88 22,0 | 0,88 22,0 | 0,76 22,0 | 0,76 22,0 |
|  | 2,40 | 0,91 22,0 | 0,91 22,0 | 0,91 22,0 | 0,85 22,0 | 0,85 22,0 | 0,85 22,0 | 0,80 22,0 | 0,80 22,0 | 0,80 22,0 | 0,76 22,0 | 0,76 22,0 | 0,76 22,0 | 0,71 22,0 | 0,71 22,0 | 0,71 22,0 | 0,61 22,0 | 0,61 22,0 |

Таблица 18  - Двутавровая балка VT 20K в качестве балки для перекрытия

| Толщина перекрытия (м2) |  | 0,40 |  | 0,45 |  | 0,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка q*(кН/м2) |  | 12,9 |  | 14,4 |  | 16,0 |  |
| Расстояние между поперечными балками a (м) |  | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 |
| Расстояние между стойками, c (м) | 0,60 | 2,32 17,9 | 2,50 19,3 | 2,23 19,3 | 2,40 20,8 | 2,16 20,7 | 2,29 22,0 |
|  | 0,90 | 1,90 22,0 | 1,90 22,0 | 1,69 22,0 | 1,69 22,0 | 1,53 22,0 | 1,53 22,0 |
|  | 1,20 | 1,42 22,0 | 1,42 22,0 | 1,27 22,0 | 1,27 22,0 | 1,15 22,0 | 1,15 22,0 |
|  | 1,50 | 1,14 22,0 | 1,14 22,0 | 1,02 22,0 | 1,02 22,0 | 0,92 22,0 | 0,92 22,0 |
|  | 1,80 | 0,87 22,0 | 0,87 22,0 | 0,78 22,0 | 0,78 22,0 | 0,70 22,0 | 0,70 22,0 |
|  | 2,10 | 0,67 22,0 | 0,67 22,0 | 0,59 22,0 | 0,59 22,0 | 0,54 22,0 | 0,54 22,0 |
|  | 2,40 | 0,54 22,0 | 0,54 22,0 | 0,48 22,0 | 0,48 22,0 | 0,43 22,0 | 0,43 22,0 |

Приложение  4

Организация рабочего места при использовании опалубки ППС

Рисунок 15 –Схема организации рабочего места. 1- складирование ППС - блоков, 2 – столик для резки блоков, 3 – складирование арматуры.

Приложение 5.

Приложение 5

Схема  1

Продолжение приложения  5

Спецификация к схеме 1

Продолжение приложения  5

Схема  2

Продолжение приложения  5

Спецификация к схеме 2

Продолжение приложения  5

Схема  3

Продолжение приложения  5

Спецификация к схеме 3

Продолжение приложения  5

Схема  4

Продолжение приложения  5

Спецификация к схеме 4

Продолжение приложения  5

Схема  5

Продолжение приложения  5

Спецификация к схеме 5

Продолжение приложения  5

Схема  6

Продолжение приложения  5

Спецификация к схеме 6

Продолжение приложения  5

Схема  7

Продолжение приложения  5

Спецификация к схеме 7

Продолжение приложения  5

Схема  8

Продолжение приложения  5

Спецификация к схеме 8

Продолжение приложения  5

Схема  9

Продолжение приложения  5

Спецификация к схеме 9

Продолжение приложения  5

Схема  10

Продолжение приложения  5

Спецификация к схеме 10

Продолжение приложения  5

Схема  11

Продолжение приложения  5

Спецификация к схеме 11

Рекомендуемая литература

1.Дружинина, О. Э. Возведение зданий и сооружений с применением моно-литного бетона и железобетона: технологии устойчивого развития : учебное пособие / О. Э. Дружинина, Н. Е. Муштаева. – Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2018. – 128 с. – (Строительные технологии для архитекторов). – Текст : элек-тронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/929962

2. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН 81-02-07-2001. Сб. No 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные : введ. с 01.05.2000. –М. :Госстрой России, 2008. – 252 с.;

3. Рыжевская, М. П. Технология и организация строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование : учебное пособие / М. П. Рыжевская. – Минск : РИПО, 2016. – 292 с. – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/949366

4. Сокова, С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С. Д. Сокова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 208 с. – (Сред-нее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/988101

5. Соколов, Г. К. Технология и организация строительства : учебник / Г. К. Соколов. – 14-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 528 с. – (Профессио-нальное образование). – Текст : непосредственный. 7. Стаценко А. С. Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е изд., испр - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-970-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483006

6. PERI GpbH Formwork scaffolding engineering: Универсальная и легко при-спосабливаемая балочная опалубка для перекрытия MULTIFLEX. – Герма-ния.: Выпуск 08/2009 – 41 с.

7. Единые нормы и расценки [Текст] : ЕНиР. Сборник Е4. Выпуск 1. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Здания и промышленные сооружения; -М; Стройиздат, 1987